渭南市2025年重点建设项目计划

目  录

渭南市 2025 年重点建设项目统计表（分领域）…………（4）

渭南市 2025 年重点建设项目（新建）……………………（6）

渭南市 2025 年重点建设项目（续建）……………………（56）

渭南市2025年重点建设项目统计表（分领域）

单位：亿元

| 领 域 | 项目 个数 | 总投资 | 年度 计划 投资 | 新建项目情况 |  | 续建项目情况 |  | 总投资额分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目 个数 | 年度 计划 投资 | 项目 个数 | 年度 计划 投资 | 10亿元 以上 | 5-10 亿元 | 3-5 亿元 | 1-3 亿元 |
| 合 计 | 404 | 2130 | 650 | 237 | 346 | 167 | 304 | 48 | 59 | 55 | 115 |
| 一、产业类项目（1,2,3,4） | 160 | 763 | 342 | 100 | 203 | 60 | 139 | 22 | 28 | 33 | 46 |
| 二、基础设施类项目（5,8,9） | 155 | 1150 | 226 | 85 | 104 | 70 | 122 | 22 | 24 | 16 | 41 |
| 三、民生类项目（6,7,10） | 89 | 217 | 82 | 52 | 39 | 37 | 43 | 4 | 7 | 6 | 28 |
| 1.创新能力提升项目 | 8 | 35.7 | 10.3 | 4 | 6.2 | 4 | 4.1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2.先进制造业项目 | 63 | 276.5 | 117.6 | 31 | 56 | 32 | 61.6 | 9 | 13 | 11 | 21 |
| 3.传统产业转型升级项目 | 28 | 66.6 | 34.2 | 22 | 27 | 6 | 7.2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4.现代能源项目 | 61 | 384.1 | 179.5 | 43 | 113.3 | 18 | 66.2 | 10 | 12 | 17 | 13 |

| 5.基础设施项目 | 47 | 289.4 | 78.5 | 21 | 27.2 | 26 | 51.3 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.文化旅游和现代服务业项目 | 20 | 70.5 | 21.3 | 14 | 16.6 | 6 | 4.7 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 7.社会民生项目 | 42 | 108.3 | 41.2 | 21 | 12.6 | 21 | 28.6 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 8.新型城镇化项目 | 82 | 816.5 | 119.5 | 43 | 56.3 | 39 | 63.2 | 17 | 15 | 7 | 24 |
| 9.乡村振兴（现代农业）项目 | 26 | 44.5 | 28.3 | 21 | 21.1 | 5 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 10.生态环境治理和节能重点工程项目 | 27 | 38.2 | 19.5 | 17 | 10 | 10 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 8 |

渭南市2025年重点建设项目（新建）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 |  |  | 建设规模及内容 |  |  | 建设 年限 | 总投资 | 2025年建设 目标和任务 |  | 投资类型 （是/否） |  |  | 投资 主体 | 责任 主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要形象 进度 | 政府 投资 | 企业投资 | 设备 采购 |  |  |
| 一、创新能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渭南经开区陕西华森盛邦生物原料和生物基材料生产线建设项目 |  |  | 占地面积196亩，总建筑面积约160000平方米。建设年产200吨生物医药原料和生物基材料生产线9条，新建生产综合楼1栋、生产厂房9栋、综合库房3栋，以及其他用于生产的配套设施。 |  |  | 2025 — 2027 | 92871 | 32871 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西华森盛邦科技有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 2 | 渭南高新区生物疫苗产业化基地项目（一期） |  |  | 占地133亩，建设疫苗生产车间、质量及研发中心、动力中心、动物实验中心、仓库、污水处理站及配套设施。 |  |  | 2025 — 2027 | 66599 | 10000 | 主体建设 |  | 是 |  | 渭南昆秦奕科建设有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 3 | 大荔县合成生物技术建设项目 |  |  | 主要建设母乳低聚糖（HMO）系列产品的研发、生产及相关配套设施。依托产业园的支持，成立公司的研发中心，建立分子生物学实验室和微生物发酵和提取纯化和分析检测实验室，完成若干产品的工艺开发和质量研究。实验室主要包括小试区和中试区，占地3000平方米左右。 |  |  | 2025 — 2028 | 20000 | 12000 | 建成一期 工程 |  | 是 |  | 山西新源华康生物科技股份有限 公司 | 大荔县政府 |
| 4 | 渭南市华山云数据中心项目 |  |  | 规划利用已建成的渭南市智慧城市运营中心裙楼，负1层至4层，共5层。总建筑面积7549.14㎡，配置机柜871架，采用国家A级数据中心标准，设计PUE值为1.239，并配套建设适应不同业务场景的机房环境。项目为整体规划设计，按需分批投资建设。 |  |  | 2025 — 2026 | 17820 | 7000 | 主体建设 |  | 是 |  | 渭南市数字经济产业发展有限 公司 | 渭南市产业投资开发集团 有限公司 |
| 二、先进制造业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大荔县金刚石切割线智能制造生产基地项目 |  |  | 建设约14万平方米金刚石切割线智能制造生产、研发及相关配套设施，包括无尘生产车间、研发中心、检测中心、智慧仓储等，购置生产线设备及检测仪器设备。 |  |  | 2025 — 2027 | 128177 | 40000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西耀力鑫兴新材料科技有限 公司 | 大荔县政府 |
| 2 | 渭南经开区陕煤3万吨/年聚烯烃弹性体(POR)工业化示范项目 |  |  | 占地约250亩，建设年产3万吨聚烯烃弹性体(POR)生产装置，包含原料精制及进料单元、催化剂配制及进料单元、聚合反应单元、胶液处理单元、回收单元、干燥包装单元、排放单元、氮气精制单元、控温水单元及其他用于生产的配套设施等。 |  |  | 2025 — 2027 | 128000 | 50000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 蒲城陕煤技术研究院工业化示范基地有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 3 | 渭南经开区蒲洁能源15万吨高端聚丙烯项目 |  |  | 主要建设15万吨高端聚丙烯项目生产车间及相关配套的环保设施、基础设施等。 |  |  | 2025 — 2027 | 100000 | 25000 | 主体建设 |  | 是 |  | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 4 | 渭南经开区陕西浩昌得年产1500吨医药新材料中间体建设项目 |  |  | 该项目占地200亩，总建筑面积约为95000平方米。建设年产1500吨医药新材料中间体生产线9条，新建综合车间8栋、综合库房10余栋、综合办公楼1栋、宿舍楼1栋及其他配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 60735 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西浩昌得科技有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 5 | 渭南经开区蓝深新型吸附材料产业园建设项目 |  |  | 占地约230亩，新建4500吨/年基体材料、10000吨/年新能源富集材料、3000吨/年新型环保吸附材料、2000吨/年高端医药吸附材料及3000吨/年贵金属吸附材料生产车间10座，各类仓储8座，综合楼1座。 |  |  | 2025 — 2026 | 58000 | 22000 | 主体建设 |  | 是 |  | 西安蓝深新材料科技有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 6 | 富平县轩诚绿色建筑智造基地项目 |  |  | 占地面积约141亩，总建筑面积6.58万平方米，主要建设生产车间、库房、办公楼及其他配套设施，引进装配式金属构件生产线8条、太空舱等装配式移动生产线2条、装配式墙面板生产线2条、装配式辅材生产线5条。 |  |  | 2025 — 2027 | 51000 | 15000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西轩诚智造产业发展有限公司 | 富平县政府 |
| 7 | 渭南经开区吉科瑞泰 低碳再生资源循环利 用项目 |  |  | 年处理2万吨实验室检测废液及其沾染物、3000吨汽车三元催化剂贵金属废物收集、贮存、处置、综合利用。总占地4万余平方米，建筑面积3000平方米，包括检测中心、分区危废暂存库，实验室检测废液综合利用车间、贵金属资源化利用车间等。 |  |  | 2025 — 2026 | 50832 | 15000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西吉科瑞泰环保科技有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 8 | 富平县应急装备研发 制造及实训基地项目 |  |  | 占地面积40亩，拟建设约49000平方米生产厂房及办公生活配套场地，新建6条应急装备研发制造生产线，主要生产应急安全实训设施、生活减灾防灾产品等，并建立应急安全教育实训基地，为加强区域应急意识、提升应急能力提供实训演练服务。 |  |  | 2025 — 2027 | 50000 | 12000 | 主体建设 |  | 是 |  | 上海恒润博雅应急科技有限公司 | 富平县政府 |
| 9 | 渭南高新区陕新建材新材料产业基地（一期） |  |  | 占地约93亩，计划建设生产高分子聚合物砼、商品混凝土站、装配式构件、ALC蒸压高性能混凝土板材和砌块等新型建材研发、产销一体的智链式产业园区。 |  |  | 2025 — 2026 | 45000 | 10000 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西陕新绿建新材料有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 10 | 渭南高新区日丰新材智能制造陕西基地项目 |  |  | 占地约160亩，总建筑面积6万平方米，主要新建单层厂房4栋一期建设两栋约共3万平方米，二期建设两栋约3万平方米，配套建设园区内道路、绿化、配电、停车、消防等设施，购置PE管材生产线4条、PP管材生产线4条、PVC管材生产线4条。 |  |  | 2025 — 2026 | 40000 | 15000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 日丰企业（陕西）有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 11 | 渭南经开区蒲城蓝晓高端材料制造产业园项目 |  |  | 占地136亩，总建筑面积6万平方米，建设年产2万吨各类新型高端树脂，食品级阴阳树脂1.5万吨、湿法冶金专用树脂0.5万吨生产线，其中新建生产厂房、办公用房、成品及半成品库房、公共及其配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 40000 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 蒲城蓝晓科技新材料有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 12 | 渭南经开区吉科瑞泰年产9万吨活性炭、活性 炭再生项目 |  |  | 占地120亩,总建设面积28045.6平方米，主要建设办公辅助用房7356平方米，原辅材料仓库8275平方米，生产车间8275平方米，成品仓库2069平方米，同时建设附属设施及道路等，购置闪蒸干燥设备、物理活化设备、输送设备、冷却水处理无尘真空包装机、成品混料设备及其他配套设备等26余台/套。 |  |  | 2025 — 2026 | 30000 | 15000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西吉科瑞泰环保科技有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 13 | 富平县西部巨牛重工 装备及大部件研发制 造项目 |  |  | 占地面积50亩，总建筑面积30000平方米，主要建设生产厂房及办公生活配套场地，引进西北首台“大族”2万瓦坡口激光切割机、华远智能埋弧焊机等先进设备，建设多条高端化、自动化重型钢结构及钢箱梁产品生产线等，主要生产钢箱梁、劲性柱和风电塔筒等产品。 |  |  | 2025 — 2026 | 25000 | 10000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 西部巨牛（陕西）重工装备有限 公司 | 富平县政府 |
| 14 | 渭南市临渭区昇辉盛诚年产2GWh聚合物锂离子电池生产基地项目 |  |  | 总建筑面积约2万平方米，包括生产车间、动力站、仓库、废弃物处理间和研发中心等;同时建设锂电池自动化生产线2条。集锂离子动力电池研发、生产、销售及PACK于一体，生产线主要产品为聚合物锂离子电池，总产能2.07GWh/年。 |  |  | 2025 — 2025 | 25000 | 25000 | 建设完成 |  | 是 | 是 | 陕西昇辉盛诚科技有限公司 | 临渭区政府 |
| 15 | 富平县油气田钻采装备制造项目 |  |  | 占地面积55.4亩，总建筑面积2.2万平方米，主要建设研发办公楼1栋、标准厂房1栋及机床设备50套。 |  |  | 2025 — 2027 | 20000 | 8000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西艾普石油装备有限公司 | 富平县政府 |
| 16 | 渭南经开区立盛新海绵5000吨/年钼基催化剂一期中试生产示范项目 |  |  | 建设5000吨/年钼基催化剂中试生产主体装置和附属设施，主要包括原料罐、反应罐、导热油炉、产品罐、DCS 控制系统、配电、化验分析、仓库、评价装置等。一期建设装置及附属设施占地面积共需10000m²。预留剩余3500m2，用于二期15000吨/年钼基催化剂生产项目的生产设施及罐区。 |  |  | 2025 — 2025 | 18000 | 18000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西立盛新海绵有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 17 | 富平县汽车铝型材生产基地项目 |  |  | 占地面积50亩，总建筑面积24000平方米，主要建设6条工业铝型材挤压生产线、1条汽车防撞梁铝型材加工生产线和1条瑞士进口立式喷涂生产线和车间、仓库、办公宿舍楼及其他配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 15000 | 10000 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西安铝新材料有限公司 | 富平县政府 |
| 18 | 渭南经开区西安华泽道路功能道路材料研发生产基地项目 |  |  | 占地50亩，建设年产1.5万吨功能道路材料生产线。新建功能道路材料转化生产基地标准化厂房及附属区建筑，包括综合楼1栋，生产车间3栋、库房3栋、罐区、动力中心及其他用于生产的配套设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 15000 | 15000 | 建设完成 |  | 是 |  | 西安华泽道路材料有限公司蒲城分公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 19 | 白水县精品结构件智慧化加工基地建设项目 |  |  | 占地40亩，建设三条结构件加工焊接生产线及厂房、办公楼，购置相关配套设备等。 |  |  | 2025 — 2025 | 12000 | 12000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西万德恒发科技装备制造有限公司 | 白水县政府 |
| 20 | 渭南经开区渭南秦湘盐化年产10000吨/年生产线项目 |  |  | 占地26亩，建设10000吨/年氯酸钾产品（含中间产品5000吨氯酸钠）的生产线一条，甲类车间2座，循环水泵房1座，污水处理池、应急处理水池、控制、化验、消防泵房，危险化学品废物处理仓库一座，电解、复分解、干燥包装车间和配套办公、存储、环保等辅助设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 10000 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南市秦湘盐化实业有限责任 公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 21 | 渭南经开区陕西腾强新材料有限公司混凝土外加剂建设项目 |  |  | 新建混凝土外加剂车间1栋、建筑修补材料及特种砂浆车间2栋、石膏基砂浆车间1栋、库房4栋及其他配套设施。项目生产所需的主要原料为聚醚大单体粉、甲基丙烯酸、马来酸酐等化工原料，通过配料、聚合、熟化、稀释等工艺，生产的主要产品混凝土外加剂，该产品主要应用于建筑、基建领域。 |  |  | 2025 — 2025 | 10000 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西腾强新材料有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 22 | 富平县智能集成房屋及构件制造项目 |  |  | 占地面积40亩，总建筑面积21860平方米，主要建设生产车间1座19460平方米、办公楼1座2400平方米以及门房等基础配套设施，配套装配式金属构件生产线2条、智慧集成移动房生产线3条、岩棉复合板生产线3条、标准化围挡护栏配套生产设备2台。 |  |  | 2025 — 2025 | 9800 | 9800 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南捷美绿建模块化房屋有限公司 | 富平县政府 |
| 23 | 渭南经开区陕西凤辉肉食品加工项目 |  |  | 占地25亩。主要建设熟食加工工厂一座，涵盖五香猪耳、酱香猪拱、猪头肉、酱牛肉、卤猪蹄等 20 余种肉制食品。 |  |  | 2025 — 2026 | 7500 | 2500 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西凤辉肉类食品有限责任公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 24 | 华阴市工业企业技改项目 |  |  | ①可林乐技改：建设新生产线两条及配套库房等；②再生资源循环利用：新建两条生产线，年产量达15000吨；③绿色农药辛菌胺产能提升：对原制剂车间、库房进行智能化技改升级，新增年产1千吨辛菌胺制剂生产线2条，对产品研发中心装修购置设备等；④汇海亚森技改：新增风选机、刨片机、放料仓一套，改进生产设备，用以开发生产新产品FOSB板材、火炬松板材各5万立方米；⑤聚隆布草洗涤：新建厂房、办公区，购买洗涤设备，安装调试。 |  |  | 2025 — 2025 | 6900 | 6900 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南可林乐环保科技有限公司/陕西源丰嘉泰再生资源有限公司/华阴鼎盛农林科技有限公司/陕西汇海亚森实业有限公司/华阴市聚隆布草洗涤有限合伙企业 | 华阴市政府 |
| 25 | 富平县汝爱香珠宝制造加工项目 |  |  | 占地面积10亩，建筑面积约8700平方米，主要建设汝爱香珠宝研发设计中心、生产车间、包装车间、宿舍及餐厅等，配套1条K金生产线、4条黄金生产线。 |  |  | 2025 — 2025 | 6000 | 6000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南汝爱香珠宝有限公司 | 富平县政府 |
| 26 | 渭南高新区智能制造基地项目 |  |  | 租用2000平方米厂房，建设全自动重夯机生产线4条，配套建设研发培训基地、改装平台和桩基设备交易中心等。建成投产后，可生产夯机设备300余台。 |  |  | 2025 — 2025 | 4000 | 4000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西海川智控科技有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 27 | 富平县吨产关中奶山羊胚胎工厂项目 |  |  | 占地面积8亩，总建筑面积3000平方米，新建胚胎移植前期处理羊舍600平方米，胚胎移植羊只处理区600平方米，胚胎移植手术室、检卵室、培养室、废物处理室等配套设施1800平方米，配套胚胎移植实验室恒温恒湿系统，购买胚胎工厂实验设备50余套。 |  |  | 2025 — 2025 | 3300 | 3300 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西博富乐关中奶山羊育种有限公司 | 富平县政府 |
| 28 | 富平县汽车传动系统关键零部件制造项目 |  |  | 项目租赁三秦汽车配套产业园标准厂房10000㎡，主要建设年产73万台套新能源汽车关键零部件生产基地、法兰盘生产线3条、三联操纵系统装配线3条及环保辅助设施和其他配套设施。项目建成后，预计可实现固定资产投资约1亿元，预计年销售收入约1亿元，税收约1000万元，提供就业岗位约140个。 |  |  | 2025 — 2026 | 12000 | 4968 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西芮迪智能科技有限公司 | 富平县政府 |
| 29 | 富平县安可因生物科技产业园项目 |  |  | 项目总建筑面积30322㎡，建设洁净厂房，引进搅拌机、高温高压灭菌器、均质仪等仪器，研发生产Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械、妆字号产品等。项目建成后，预计固定资产投资7000万元，年产值达12亿元，税收2.3亿元，提供就业岗位200个。 |  |  | 2025 — 2027 | 80000 | 23120 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西安可因生物科技有限公司 | 富平县政府 |
| 30 | 大荔县石膏基绿色建材项目 |  |  | 该项目总建筑面积100000平方米，包括库房、生产车间。配套办公用房5000平方米。购置生产线2条。以及相关环保、消防、安全相关配套设施。年预计生产石膏建材产品70万吨。 |  |  | 2025 — 2026 | 66754 | 7635 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西同州洛鑫环保新材料有限 公司 | 大荔县政府 |
| 31 | 渭南市华州区博雅洁能钙钛矿产业（集群）项目 |  |  | 占地约75亩，项目将建设1条GW级钙钛矿第三代光伏电池组件全自动生产线和一栋10万量级洁净厂房，占地约4万平方米。 |  |  | 2025 — 2026 | 120000 | 115000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 北京博雅洁能科技有限公司 | 华州区政府 |
| 三、传统产业转型升级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华州区陕西有色金属集团陕西黄金贵金属前驱体新材料等高质量建设项目 |  |  | 主要建设一条年产800吨硝酸银生产线、一条年产5吨氯金酸生产线、一条年产5吨氯铂酸生产线、一条年产5吨硝酸钯生产线、一条年产10吨亚硫酸金钾生产线。 |  |  | 2025 — 2027 | 106200 | 80000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西有色金属 集团 | 华州区政府 |
| 2 | 渭南经开区道道全100万吨/年食用油加工项目 |  |  | 新建一条物流铁路专用线、站场和油料输送系统；新建6个原料筒仓，储料能力6万吨，其中大豆原料筒仓4个，菜籽原料2个（预留）；新建20个储油罐，储油能力5万吨；新建3000吨/日油料加工装置（菜籽2000吨预留），新建二条分别200吨/日、600吨/日油脂精炼装置、600吨/日冬化装置，新建1000吨/日包装食用油灌装装置（分期建设）、8000万只/年油瓶车间及相关配套设施，综合年产能100万吨。 |  |  | 2025 — 2027 | 100000 | 25000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 道道全粮油股份有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 3 | 渭南经开区华东医药合成原料药项目 |  |  | 项目占地200亩，总建筑面积约60000平方米，建设内容包括办公质检楼1栋、生产辅助楼1栋、总控室1栋、动力中心1栋、生产车间3栋、综合仓库4栋、罐区1处、环保中心1处以及其他配套辅助设施等。 |  |  | 2025 — 2026 | 45000 | 23300 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 华东医药（西安）博华制药有限 公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 4 | 韩城市龙钢公司6万标准立方米空分技改 |  |  | 对原2套旧空分装置进行改造，建设一套60000标准立方米/小时空分装置及相关公辅设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 28452 | 10000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 盈达气体 有限公司 | 韩城市政府 |
| 5 | 富平县大成玻璃智能制造项目 |  |  | 占地面积50亩，总建筑面积约3万平方米，主要建设生产厂房及办公生活配套设施，引进高端节能门窗幕墙玻璃、三维动态画面显示光电玻璃生产线。 |  |  | 2025 — 2026 | 20000 | 10000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 西安大成玻璃节能科技有限公司 | 富平县政府 |
| 6 | 渭南市临渭区美好生活示范区中药加工生产项目 |  |  | 本项目用地面积19656.56平方米（约合29.49亩），总建筑面积约23500平方米，主要分为生产区、仓储区、办公辅助区三部分，主要建设酊剂、颗粒剂生产线，其中，生产区生产车间建筑面积约14000平方米，仓储区库房建筑面积约4000平方米，质检中心建筑面积约1000平方米，行政办公楼建筑面积约2400平方米，宿舍食堂建筑面积约2100平方米。 |  |  | 2025 — 2026 | 13277 | 10000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西筑青健康生物医药科技有限公司 | 临渭区政府 |
| 7 | 潼关县中陕核节能增效提升项目 |  |  | 该项目总占地12亩，新建工业氧化钼生产线，包括2条长度50米的大型回转窑，一套制酸系统以及辅助设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 12000 | 9200 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 中陕核新材料有限公司 | 潼关县政府 |
| 8 | 渭南经开区蒲城驭腾新材料科技有限公司年产30000吨石油磺酸盐项目 |  |  | 新建年产30000吨石油磺酸盐项目，部分公辅设施与一期已建项目共用(一期已建项目包含：氟碳表面活性剂、缓蚀除盐剂、三甲基苄基氯化铵、季铵盐类缓蚀剂产品、曼妮希碱类等产品)。 |  |  | 2025 — 2025 | 10000 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 蒲城驭腾新材料科技有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 9 | 陕西富平生态水泥有限公司2x4500t/d熟料生产线节能降碳项目 |  |  | 对1#/2#S熟料生产线进行提升改造，安装两套阶梯炉，对煤磨、水泥磨进行节电改造；为3#物料堆棚安装一套智能控制系统，能效电机升级改造为400余处。购置抓斗起重机、定量给料机、胶带输送机、大倾角皮带、高效节能电机等设备。 |  |  | 2025 — 2025 | 9844 | 9844 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西富平生态水泥有限公司 | 富平县政府 |
| 10 | 韩城市龙钢公司炼钢饱和蒸汽发电 |  |  | 占地11亩，新建一台25MW补汽凝汽式饱和蒸汽发电机组。 |  |  | 2025 — 2025 | 8654 | 8654 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 韩城市政府 |
| 11 | 陕西富平生态水泥有限公司2X4500t/d熟料生产线环保治理项目 |  |  | 对1#线预热器进行降阻扩容技术改造，2#线窑系统脱硝升级改造，厂内非道路移动机械升级改造，污水处理设施改造升级。安装自动监测设备及监控系统2套，无组织扬尘治理设施1套。 |  |  | 2025 — 2025 | 7533 | 7533 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西富平生态水泥有限公司 | 富平县政府 |
| 12 | 华州区恒通环保再生资源综合利用项目 |  |  | 再生资源综合利用，矿物洗选加工，主要原料包括矿山尾矿(共伴生矿)、石英尾矿、钼尾矿、粉煤灰、磷石膏、建筑垃圾等固废。 |  |  | 2025 — 2026 | 7000 | 6000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 恒通环保产业发展有限公司 | 华州区政府 |
| 13 | 富平县中冶陕压设备设施、安全环保专项提升改造项目 |  |  | 一是设备设施升级改造，包括数控机床系统升级、设备购置、公辅设施升级改造、设备搬迁及拆除等；二是安全现场及环保升级改造，包括除尘改造、无组织排放治理、消防系统提升改造等；三是厂区基础设施提升改造，包括厂区主干道沥青铺设、道路绿化修复等。 |  |  | 2025 — 2025 | 6246 | 6246 | 建设完成 |  | 是 |  | 中冶陕压重工设备有限公司 | 富平县政府 |
| 14 | 富平县陕西华达陶瓷有限公司节能技改项目 |  |  | 将华达陶瓷等企业原有CG3Q8两段式煤气发生炉改造为ZNZL3082型内热式直立炭化炉，同步建设脱硫脱硝、环保储煤及其他配套设施，主要产品为年产清洁煤气1.367亿立方米，用于陶瓷产线生产，副产品为焦油和兰炭。 |  |  | 2025 — 2025 | 6200 | 6200 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西华达陶瓷有限公司 | 富平县政府 |
| 15 | 富平县同丰启泰富平新厂区项目 |  |  | 占地面积15亩，主要建设豆制品生产厂房、配套用房等共计14800平方米，配套豆制品深加工生产线4条。 |  |  | 2025 — 2026 | 6000 | 3000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西同丰启泰农业科技有限公司 | 富平县政府 |
| 16 | 渭南市临渭区测井钻具智能生产线项目 |  |  | 项目建设用地面积为27.25亩，总建筑面积为19320平方米，其中生产区厂房15000平方米，办公研发区4320平方米。引进自动钣金加工生产线一条和热处理生产线一条。 |  |  | 2025 — 2026 | 6000 | 4000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西优耐特机械有限公司 | 临渭区政府 |
| 17 | 渭南经开区陕西豆制品生产加工项目 |  |  | 该项目计划占地20亩，主要建设办公楼、生产厂房、冷藏库房等。 |  |  | 2025 — 2026 | 6000 | 1000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 蒲城诚和达果蔬配送有限公司 | 渭南经开区 管委会 |
| 18 | 大荔县芮泉酒厂建设项目 |  |  | 办公区和厂房两大区域。其中办公区总建筑面积约1500平方米，含办公室、会议室、展览厅、厕所等功能区；厂房5000平方米，含罐装车间、瓶库、成品库、半成品库、蒸馏室、酒库、品酒室、调酒室、样品储存室、检测中心等功能区。 |  |  | 2025 — 2025 | 5000 | 5000 | 建设完成 |  | 是 |  | 大荔县芮泉酒业有限公司 | 大荔县政府 |
| 19 | 富平县温品食品加工建设项目 |  |  | 占地面积20亩，总建筑面积9600平方米，主要建设工业厂房、办公楼、食品加工生产线及室外相关配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 4000 | 2000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 富平温品食品科技有限公司 | 富平县政府 |
| 20 | 华州区京汇炉渣综合利用项目 |  |  | 处理垃圾焚烧发电厂炉渣。 |  |  | 2025 — 2025 | 4000 | 4000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南市京汇绿色环保科技有限 公司 | 华州区政府 |
| 21 | 白水县豆腐加工产业园建设项目 |  |  | 建设豆腐加工产业园及相关配套设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 5000 | 5000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南农投 有限公司 | 白水县政府 |
| 22 | 富平县朗申（富阎）农林剩余物资源化循环利用项目 |  |  | 本项目工程建设总投资约105528.93万元，占地约151.69亩， 总建筑面积58852.12m2; 项目下设十二条生产线及配套相关附属设施； 主要建设综合楼一处,研发楼一处,生产车间六处,提纯车间两处,包装间一处,成品库房一处,原材料库一处,设备用房一处,液罐库两处。 |  |  | 2025 — 2026 | 105529 | 23688 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 富平县朗申九州能源科技有限 公司 | 富平县政府 |
| 四、现代能源项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 富平天然气储气调峰及配套 LNG 项目 |  |  | 占地面积约450亩，主要建设一套日处理气量为300×104m³的天然气液化装置，其中：净化部分处理气量为300×104m³/d，液化部分处理气量为3条100×104m³/d；建设2座 160000m³的LNG 混凝土全包容储罐，日供气总能力为 600×104m³的气化返输装置（具体为2条 300×104m³/d），产能为34.69Nm³/h的提氦装置1套。 |  |  | 2025 — 2027 | 284869 | 15000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西燃气集团富平能源科技有限公司 | 富平县政府 |
| 2 | 大荔县新能源项目 |  |  | 建设中石化新星5万千瓦风力发电、中核汇能20兆瓦风电、华润20兆瓦风电、特变电工5万千瓦风力发电、运达15万千瓦风电项目。 |  |  | 2025 — 2026 | 162358 | 133658 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 中国石化集团新星石油有限责任公司等 | 大荔县政府 |
| 3 | 渭南市临渭区泰安达管路20万千瓦风电项目 |  |  | 项目位于临渭区内，主要建设总装机容量20万千瓦风力发电站以及配套设施。 |  |  | 2025 — 2028 | 114689 | 60000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 渭南泰安达风力发电有限公司 | 临渭区政府 |
| 4 | 白水县陕西华电白水15万千瓦风力发电项目 |  |  | 建设总装机150兆瓦的风电厂和110升压站一座。 |  |  | 2025 — 2025 | 83000 | 83000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西华电新能源发电有限公司 | 白水县政府 |
| 5 | 白水县陕西华电白水5万千瓦风电项目 |  |  | 建设5万千瓦风力发电机组及相关配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 31000 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西华电新能源发电有限公司 | 白水县政府 |
| 6 | 白水博钠钠离子电池项目 |  |  | 占地200亩，建设年产4万吨钠离子电池材料生产线及3Gwh储能电池PACK生产线。 |  |  | 2025 — 2026 | 30000 | 15000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 深圳博钠新能源科技有限公司 | 白水县政府 |
| 7 | 白水县电动汽车充电基础设施建设项目 |  |  | 建设公共充电服务站61座，充电桩603台及变配电、标识牌、监控、收费管理系统等相关设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 6000 | 6000 | 建设完成 |  | 是 |  | 白水县城投公司 | 白水县政府 |
| 8 | 白水县彭泽新能源白水10万千瓦风电项目 |  |  | 建设10万千瓦风力发电机组及相关配套设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 53000 | 53000 | 建设完成 |  | 是 |  | 白水县彭泽新能源有限公司 | 白水县政府 |
| 9 | 渭南澄城电网侧构网型储能电站项目 |  |  | 项目分两期建设，总占地面积约为57亩，一期建设一座电网侧储能电站；二期建设一座电网侧储能电站，储能电站按照80MW/240MWh配置。 |  |  | 2025 — 2026 | 70000 | 60000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西电力储能有限公司 | 澄城县政府 |
| 10 | 蒲白750千伏变电站330千伏送出工程 |  |  | 新建330kV线路226.8km。 |  |  | 2025 — 2027 | 58913 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 国网渭南供电 公司 | 国网渭南供电公司 |
| 11 | 华阴市大唐罗敷45兆瓦/180兆瓦时共享储能电站 |  |  | 建设容量45兆瓦/180兆瓦时储能电站，配套建设升压站1座及其他设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 56000 | 35000 | 主体建设 |  | 是 |  | 大唐秦岭发电 有限公司 | 华阴市政府 |
| 12 | 华州区大唐华州区10万千瓦风电项目 |  |  | 设计安装20台单机容量5.0MW风力发电机组，总装机容量100MW。新建1座110kV升压站。 |  |  | 2025 — 2026 | 53786 | 40000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 大唐华州新能源有限责任公司 | 华州区政府 |
| 13 | 华州区新华水利10万千瓦风力发电项目 |  |  | 建设10万千瓦风力发电场，配套新建一座110kV升压站，一条110kV送出线路。 |  |  | 2025 — 2026 | 53651 | 40000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西新华水利水电投资有限公司 | 华州区政府 |
| 14 | 澄城县华能澄城8万千瓦风电项目 |  |  | 该项目装机容量8万千瓦。 |  |  | 2025 — 2026 | 51000 | 25000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 华能陕西澄县发电有限公司 | 澄城县政府 |
| 15 | 澄城县大唐澄城8万千瓦风力发电项目 |  |  | 装机容量80兆瓦，占地19.134亩。 |  |  | 2025 — 2026 | 47000 | 28000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 大唐澄城风力发电有限责任公司 | 澄城县政府 |
| 16 | 渭南市临渭区华电临渭区10万千瓦光伏项目 |  |  | 渭南市临渭区排碱渠光伏廊道示范项目，主要利用区属水利设施排碱渠上部空间建设光伏发电项目。 |  |  | 2025 — 2027 | 45000 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西华电新能源发电有限公司 | 临渭区政府 |
| 17 | 大荔县年产200万吨高清洁油品调和生产项目 |  |  | 新建汽油调和生产罐兼做汽油成品储存罐12具，单个罐容3000立方米；柴油调和生产罐兼做柴油成品储存罐4具，单个罐容3000立方米；原料组分储存罐12具，单个罐容500立方米；原料组分储存罐12具，单个罐容50立方米；氮气储罐2具，单个罐容50立方米；新建办公楼、食堂、配发电房、一座汽车收发平台、油气回收装置、泵房、进出油设施、消防设施、公用工程等。 |  |  | 2025 — 2025 | 44066 | 44066 | 建设完成 |  | 是 |  | 东方石化股份 有限公司 | 大荔县政府 |
| 18 | 大唐蒲城椿林10万千瓦农光互补项目 |  |  | 由大唐蒲城第二发电有限责任公司投资建设，建设交流侧容量为100MW的光伏阵列51个，新建110kV升压站1座，配套建设送出线路。 |  |  | 2025 — 2025 | 41713 | 41713 | 建设完成 |  | 是 |  | 大唐蒲城第二发电有限责任公司 | 蒲城县政府 |
| 19 | 魏城330千伏输变电工程 |  |  | 新建变电站一座，新建2台360MVA主变压器。新建信义（大荔）～韩城二电厂Ⅲ、Ⅳ回开断π接入魏城330kV线路工程（架空），新建架空线路2×4.1+2×3.9公里。 |  |  | 2025 — 2026 | 39800 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 国网渭南供电 公司 | 国网渭南供电公司 |
| 20 | 韩城市大唐韩城芝川80MW农光互补光伏发电 |  |  | 占地2371亩，装机容量80MW，新建110kV升压站一座，安装光伏组件、逆变器、箱式变压器和支架等设备，配套建设高效农业设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 37800 | 37800 | 建设完成 |  | 是 |  | 大唐韩城新能源有限责任公司 | 韩城市政府 |
| 21 | 澄城县国能澄城8万千瓦复合光伏发电项目 |  |  | 本项目装机容量为80兆瓦，占地约3000亩，组件选用550WP单晶双面双玻光伏组件，逆变器320kW组串式逆变器，采用固定式支架，共设计36个子方阵。 |  |  | 2025 — 2026 | 37366 | 15000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 国能澄城新能源有限公司 | 澄城县政府 |
| 22 | 华能华阴（二期）5万千瓦风电场 |  |  | 项目总装机容量50MW，安装6台6.25MW和3台5.0MW的风力发电机组，配套新建一座110kV升压站，拟以一回110kV架空线路接入电网。 |  |  | 2025 — 2026 | 32807 | 25000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 华能陕西华阴发电有限公司 | 华阴市政府 |
| 23 | 合阳县山阳煤矿二号风井及附属工程建设项目 |  |  | 在井田北部新建回风井一座，提升矿井通风能力，使矿井通风系统更加完善可靠。 |  |  | 2025 — 2026 | 30000 | 20000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西澄合山阳煤矿有限公司 | 合阳县政府 |
| 24 | 渭南市临渭区官路分散式风电项目 |  |  | 建设6台单机容量为5000kW的风力发电机组、1座35KV升压站。 |  |  | 2025 — 2025 | 29840 | 29840 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南能投风力发电有限公司 | 临渭区政府 |
| 25 | 韩城市西勘院（中电建）韩城5万千瓦风电 |  |  | 占地20亩，装机容量50MW，新建110kV升压站一座、10台风电机组及相关公辅设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 29499 | 29499 | 建设完成 |  | 是 |  | 中电建（韩城）新能源有限公司 | 韩城市政府 |
| 26 | 鲁能韩城5万千瓦复合光伏 |  |  | 占地1500亩，装机容量50MW，新建110kV升压站一座，安装光伏组件、逆变器、箱式变压器和支架等设备，配套建设高效农业设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 21402 | 21402 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西鲁能韩城新能源有限公司 | 韩城市政府 |
| 27 | 国能潼关60MW/120MWh 共享储能基地建设项目 |  |  | 该项目总占地24亩。新建化学储能电站1座，设置电池系统、储能变流系统、通讯监控系统，铺设配送电网3公里；配套建设厂区道路、给排水、绿化亮化等基础设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 20000 | 20000 | 建设完成 |  | 是 |  | 国能潼关公司 | 潼关县政府 |
| 28 | 华阴市大唐秦电330kV汇集站项目 |  |  | 本期装设2台360MVA三相自耦、油浸式有载调压变压器，同时配套建设生产楼、35kV配电室、综合水泵房及消防水池、警卫室，全站总建筑面积874.26㎡，其中生产楼建筑面积628.78㎡。 |  |  | 2025 — 2026 | 16258 | 10000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 大唐秦岭发电有限公司 | 华阴市政府 |
| 29 | 渭南市临渭区交斜镇20MW分散式风电项目 |  |  | 二期拟建设7台单机容量为2500kW的风力发电机组；7台箱式变电站。电器主接线采用线变组接线方式，以一回35KV线路接入陕西电网。 |  |  | 2025 — 2025 | 11940 | 11940 | 建设完成 |  | 是 |  | 南京天能风电公司渭南分公司 | 临渭区政府 |
| 30 | 富平荆山塬农业产业园智慧能源中心项目 |  |  | 占地面积约30亩，主要采用5台地源热泵机组和25台空气源热泵机组融合方案，150米单U地埋孔3672口，同时安装配套设备及主机辅材等。 |  |  | 2025 — 2026 | 11900 | 6000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 渭南农投荆山塬智慧能源有限 公司 | 富平县政府 |
| 31 | 丰塬110千伏输变电工程 |  |  | 新建变电站一座，新建2台50MVA主变压器。新建丰塬变-渭南南变110kV双回线路工程，新建架空线路2×19.6+0.5公里，电缆0.15公里；丰塬变-大明变110kV双回线路工程；新建架空线路2×11.6公里，电缆0.09公里；丰塬变T接三张-瓜坡110kV线路工程，新建电缆线路0.1公里。 |  |  | 2025 — 2027 | 10665 | 3000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 国网渭南供电 公司 | 国网渭南供电公司 |
| 32 | 魏城330千伏变电站110千伏送出工程 |  |  | 包括11条线路，其中龙门变-东王变、桢州330kV变-东王变双回线路π入魏城330kV变电站110kV线路工程，新建架空线路4×1.4+2×0.05公里，电缆4×0.23公里；西庄330kV变-下峪口变线路π入魏城330kV变电站110kV线路工程，新建架空线路2×0.6+0.3公里，电缆2×0.08公里；西庄330kV变-下峪口变、 西庄330kV变-马村变110kV线路搭接工程，新建电缆线路0.2公里；昝村变-西贾牵线路π入魏城330kV变电站110kV线路工程，新建架空线路4×3+2×3.9+0.4公里，电缆2×0.35公里；魏城330kV变-北庄变110kV双回线路工程，新建架空线路4×3.9+2×3.8公里，电缆2×0.555公里。 |  |  | 2025 — 2026 | 9897 | 5000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 国网渭南供电 公司 | 国网渭南供电公司 |
| 33 | 华阴市21000KW屋顶分布式光伏发电项目 |  |  | 利用宏发矿业有限公司屋顶面积88819平方米，购置安装光伏板34426块、300kW逆变器70台、高压并网柜10台2000KVA、1台1000KVA，总装机容量21000kW。 |  |  | 2025 — 2026 | 6930 | 3500 | 建成一期 工程 |  | 是 |  | 华阴市远华能源科技有限公司 | 华阴市政府 |
| 34 | 潼关县110千伏园区输变电工程 |  |  | 该项目新建主变容量2*50MVA，远期主变容量为3×50MVA，本期新建同塔架设段线路长度为2×19.22km，新建电缆线路2×0.08km。 |  |  | 2025 — 2025 | 5591 | 5591 | 建设完成 |  | 是 |  | 国网潼关公司 | 潼关县政府 |
| 35 | 渭南高新区分布式光伏项目 |  |  | 利用中国酵素城示范区厂房屋面、中国酵素城屋顶、长安一品厂屋顶、蓝湾进平厂区屋面、顺展云康厂区屋面，可利用面积约13.1万平方米，装机总容量约13.1MW，采用“自发自用，余电上网”方式。 |  |  | 2025 — 2025 | 5240 | 5240 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南智享绿能科技有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 36 | 临渭区吝店110千伏输变电工程 |  |  | 新建110kV线路6km，新建110kV变电站1座。 |  |  | 2025 — 2027 | 5000 | 1500 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 国网渭南供电 公司 | 国网渭南供电公司 |
| 37 | 华州区孙庄110千伏扩建工程 |  |  | 新建31.5MVA主变1台， 110kV出线2回，35kV出线1回,10kV出线8回；罗敷330kV变-华县110kV变π接入孙庄变110kV线路工程（架空），新建架空线路5.9公里。 |  |  | 2025 — 2026 | 3697 | 2000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 国网渭南供电 公司 | 国网渭南供电公司 |
| 38 | 白水330千伏输变电站工程项目 |  |  | 建设330千伏变电站一座及输配电线路工程。 |  |  | 2025 — 2026 | 45000 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 国网渭南公司 | 白水县政府 |
| 39 | 蒲白750千伏输变电工程建设项目 |  |  | 本期安装2100兆伏安变压器1组，远期2组，750千伏出线本期2回，远期8回；330千伏出线本期4回，远期12回。 |  |  | 2025 — 2026 | 240000 | 70000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 国网陕西公司 | 白水县政府 |
| 40 | 渭南赤水110千伏输变电工程 |  |  | 新建变电站一座，本期新建主变容量2×50MVA，远期本期主变容量3×50MVA。新建两条110kV双回线路长约2×0.3km+2×0.3km。 |  |  | 2025 — 2027 | 7188 | 2000 | 主体建设 |  | 是 |  | 国网渭南供电 公司 | 国网渭南供电公司 |
| 41 | 蒲城敬母寺110千伏输变电工程 |  |  | 新建110kV线路62km，新建110kV变电站1座。 |  |  | 2025 — 2027 | 10341 | 2000 | 主体建设 |  | 是 |  | 国网渭南供电 公司 | 国网渭南供电公司 |
| 42 | 富平县三维固态特种电池研发中心、中试平台、物联网软件项目 |  |  | 项目租赁林申精密产业园厂房面积约1.4万㎡，主要建设固态锂电池生产线、研究院、中试平台互联网软件平台，引进三维金属箔生产线、模切、自动运输线、0.2GWH辅助设备等，主要生产研发固态锂电池产品及互联网软件。项目建成后，预计固定资产投资13000万元，投资实现年产值达6亿元，税收约6000万元，提供就业岗位150个。 |  |  | 2025 — 2026 | 15000 | 4410 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 富平高博三维特种电池科技有限公司 | 富平县政府 |
| 43 | 澄城天津中能电建 澄城100MW/200MWh 锂电池独立储能示 范项目 |  |  | 项目位于渭南市澄城县经济技术开发区。占地面积约30亩，总建筑面积19000平，主要建设100mw/200mwh锂电池储能电站、包括电池储能系统和储能变流器系统。储能系统区涉及的所有土建安装工程、办公生活设施、升压站、输送线路及保卫保洁等，该项目根据国家产业结构调整指导目录（2019年本），第一类鼓励类第四条电力第20款大容量电能储存技术开发与应用，属于国家鼓励类项目。 |  |  | 2025 — 2026 | 32000 | 23248 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 天津中能电建新能源有限公司 | 澄城县政府 |
| 五、基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 京昆高速蒲城至合阳段改扩建工程 |  |  | 改扩建高速公路76.88公里，全线采用120公里/小时的八车道高速公路标准建设。 |  |  | 2025 — 2028 | 878900 | 80000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 陕西交通控股集团有限公司 | 渭南市交通运输局 |
| 2 | 澄城县陕西国铁澄城醍醐煤炭储运基地项目 |  |  | 项目总占地487亩。主要建设内容为汽车受煤坑、磅房及采制样间、主厂房、浓缩车间及磅房、装车及研石仓、2座全封闭条形储煤场等。软件系统包括煤炭供应链交易服务平台；煤炭供应链物流信息服务体系；煤炭供应链检测计量服务体系。配套建设道路、绿化、给排水、强弱电等辅助设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 100000 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西国铁醍醐实业有限公司 | 澄城县政府 |
| 3 | 华阴市华山景区旅游道路改建项目 |  |  | 东起杜峪桥东，西至瓮峪桥西，该段全长8.26公里，按照城市主干道标准建设。 |  |  | 2025 — 2027 | 94000 | 40000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 华阴市通盛达交通发展有限公司 | 华阴市政府 |
| 4 | 渭南高新北区雨水排水口工程 |  |  | （1）重力排水分区雨水主管道及排出口工程；（2）缓冲排水分区Ⅰ雨水排出口改造工程；（3）缓冲排水分区Ⅱ雨水主管道及排出口工程。 |  |  | 2025 — 2029 | 80964 | 5000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 渭南高新区 管委会 |
| 5 | 209省道渭河特大桥及引线工程 |  |  | 全线13.03公里，含9.59公里路基路面工程，桥梁3443．6米／2座。 |  |  | 2025 — 2026 | 75288 | 20000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 渭南交通投资有限公司、陕西建工集团股份有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司 | 渭南市交通 运输局 |
| 6 | 大荔县2025年城乡道路及基础设施提升改造项目 |  |  | 建设全长17.14公里的S108大荔县城至大庆关公路、全长9.4公里的冯村镇贺家洼至埝桥镇蒙家公路、全长8.2公里的段家镇段家至老君寨公路及中心城区西环路排水管网提升改造项目。 |  |  | 2025 — 2026 | 39259 | 19885 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 大荔县交通运输局、大荔县城北基础设施有限公司 | 大荔县政府 |
| 7 | 渭南华澄罗敷至韦庄专用输气管道项目 |  |  | 项目管线起点为华阴市罗敷镇（国家管网96#华阴分输站)，终点为澄城县韦庄末站（醍醐光伏产业园）管线横跨华阴市、大荔县及澄城县，含罗敷首站、韦庄末站、三座阀室、办公用房及相关配套设施等。天然气输气管线全长约56Km，日传输能力约100×104Nm3/d。 |  |  | 2025 — 2025 | 16000 | 16000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南华澄天润能源有限责任公司 | 澄城县政府 |
| 8 | 渭南高新区公园南路（中海东门—渭华大街）建设项目 |  |  | 南起中海东门，北至渭华大街，道路全长1200米，红线宽度24米，主要建设内容为道路排水及给水、绿化、亮化、人行道铺装、交通等配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 13930 | 10930 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 渭南高新区 管委会 |
| 9 | 富平县荆山大道南延石川河大桥建设项目 |  |  | 桥长708米，桥宽40米，设计速度60公里/小时，车辆荷载等级为公路－I级，建设内容包括桥梁及交通工程等。 |  |  | 2025 — 2026 | 13600 | 10000 | 主体建设 | 是 |  |  | 富平县交通局 | 富平县政府 |
| 10 | 蒲城县2024年农村公路建设项目 |  |  | 主要包含自然村通组路7.89km、联网工程34.3km、安防工程14.34km等三大类，路线总长56.53km。 |  |  | 2025 — 2025 | 6500 | 6500 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县交通局 | 蒲城县政府 |
| 11 | 临渭区S205连霍高速上跨立交桥工程 |  |  | 桥梁桩号 K0+079.653 处设置一座桥梁，上跨连霍高速，实施方案为钢桁架桥，在道路桩号 K0+036.653～K0+122.653 设置桥梁上跨连霍高速，跨径组合为 1—80m，桥梁宽度 24m（含护栏），上部结构为钢桁架桥，下部结构。 |  |  | 2025 — 2026 | 6200 | 4500 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 临渭区交通局 | 临渭区政府 |
| 12 | 大荔县经开区工业蒸汽建设项目 |  |  | 新建热蒸汽供热主管线直径600无缝钢管12.6公里，供热转换站两座，配套供热管线直径400无缝钢管10公里，直径200管线20公里及相关配套设施建设。 |  |  | 2025 — 2027 | 6000 | 3000 | 主体建设 | 是 |  |  | 大荔经济技术开发区管委会 | 大荔县政府 |
| 13 | 蒲城县2023年四好农村公路提升改造项目 |  |  | 项目主要包含新建水泥路15.1km、油返砂工程57.71km、绿化工程61.55km等三大类，分布于全县16个镇办，路线起终点均与其他通村道路或等级县乡公路连接，路线总长121.66km。 |  |  | 2025 — 2025 | 5345 | 5345 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县交通局 | 蒲城县政府 |
| 14 | 渭南高新区车雷大街（渭清路—穆家路）建设项目 |  |  | 东起渭清路，西至穆家路，全长约1200米，红线宽度36米，主要建设内容为道路排水及给水、绿化、亮化、人行道铺装、交通等配套设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 5060 | 5060 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 渭南高新区 管委会 |
| 15 | 渭南市临渭区大中型移民水库项目工程 |  |  | 项目位于临渭区渭北8镇。移民村U型渠道衬砌，道路硬化等。 |  |  | 2025 — 2025 | 5000 | 5000 | 建设完成 | 是 |  |  | 临渭区水务局 | 临渭区政府 |
| 16 | 大荔县经济技术开发区消防站建设项目 |  |  | 主体工程建筑面积6380平方米，地上建筑面积5660平方米，地下建筑面积720平方米。包括新建执勤楼1栋，地上4层（局部2层)，地下1层，框架结构，建筑面积5482平方米；新建训练塔1座，地上10层，地下2层，框架结构，建筑面积886平方米；新建值班室1间12平方米，地上1层。配套建设绿化、道路、室外训练场、围墙、给排水、供电、通风采暖及通信等相关辅助工程。 |  |  | 2025 — 2025 | 4800 | 4800 | 建设完成 | 是 |  |  | 大荔县产投公司 | 大荔县政府 |
| 17 | 华州赤水至临渭铁王村（华州段）道路改建工程 |  |  | 路线全长18.6公里，路基宽度6.6—7.5米，全线采用三级公路标准，特殊路段为四级公路标准，为沥青混凝土路面。 |  |  | 2025 — 2025 | 4511 | 4511 | 建设完成 | 是 |  |  | 华州区 交通运输局 | 华州区政府 |
| 18 | 渭南高新区纬四路（穆家路—公园南路）建设项目 |  |  | 西起穆家路，东至公园南路，全长约720米，红线宽度24米，主要建设内容为道路排水及给水、绿化、亮化、人行道铺装、交通等配套设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 4310 | 4310 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 渭南高新区 管委会 |
| 19 | 蒲城县2024年农村公路水毁修复工程 |  |  | 该项目水毁83处，总长约8.15km，涉及16个镇办，主要修复：清理塌方、重建路基、重铺路面，新建路肩墙、护面墙、危桥拆除重建等。 |  |  | 2025 — 2025 | 3800 | 3800 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县交通局 | 蒲城县政府 |
| 20 | 华州区工业园区基础设施项目（消防站） |  |  | 建设内容包括业务及附属用房、辅助用房及训练塔等，规划用地面积 7724.19 ㎡，总建筑面积 5240.5 ㎡，地上 4884.97 ㎡，地下 355.53㎡，并配备消防、气防车辆及物资，总投资3638万元。 |  |  | 2025 — 2025 | 3638 | 2800 | 建设完成 | 是 |  |  | 华州区工业园区管理委员会 | 华州区政府 |
| 21 | 大荔县经开区公共实训基地建设项目 |  |  | 公共实训基地总建筑面积5600平方米，主要建设实训场地、教研室、仓及配套基本设施、辅助设施等。 |  |  | 2025 — 2027 | 3600 | 1800 | 主体建设 | 是 |  |  | 大荔经济技术开发区管委会 | 大荔县政府 |
| 六、文化旅游和现代服务业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华阴市昊岳文旅城项目 |  |  | 项目规划占地500亩，依托华阴优质的自然、人文、历史、交通、旅游等各类有利资源以及华山大IP的文化属性。将山与中国传统五行文化融合，打造华阴市集旅居康养度假、旅游集散及配套升级服务、城市文化游乐体验于一体的全新城市旅居型文旅标杆。 |  |  | 2025 — 2029 | 250000 | 15000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 北京昊田公司 | 华阴市政府 |
| 2 | 渭南市临渭区沋河五星级酒店 |  |  | 项目位于仁和公园西侧，城北街北侧，规划占地约49.3亩，主要建设五星级酒店一座及配套停车场、人防工程、室外景观、供排水道路等设施。 |  |  | 2025 — 2027 | 70600 | 37000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 华夏国鸿投资集团有限公司 | 临渭区政府 |
| 3 | 潼关县岳渎景区松间五星级酒店项目 |  |  | 该项目占地128亩，建设五星级酒店一座，分两期建设，一期建设100间客房，二期建设50间庭院式客房。同时配套建设停车场，步道及周边绿化。 |  |  | 2025 — 2026 | 50000 | 30000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 西安万众集团 | 潼关县政府 |
| 4 | 渭南高新区天健通和冷链物流有限公司智慧仓储冷链物流中心建设项目（一期） |  |  | 计划建设集冷冻冷藏，加工包装、医药物流及展示销售为一体的现代冷链物流仓储中心和完善的冷链服务平台。 |  |  | 2025 — 2026 | 45000 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西天健通和冷链物流有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 5 | 白水县仓颉墓与庙文物保护利用建设项目 |  |  | 建设仓颉庙汉字博物馆、文化展示馆、游客服务中心、文物管理房等相关配套设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 9950 | 7600 | 建设完成 | 是 |  |  | 白水县文旅局 | 白水县政府 |
| 6 | 白水县高新国际酒店建设项目 |  |  | 占地30亩，建设15000平方米商用五星级酒店、防控地下车库及相关配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 20000 | 10000 | 主体建设 |  | 是 |  | 西固新兴煤业 公司 | 白水县政府 |
| 7 | 渭南市临渭区荣发智慧物流园区 |  |  | 项目主要包括:6层办公楼1栋,建筑面积7200平方米;3层综合配套2栋,建筑面积10770平方米;4层职工公寓1栋，建筑面积3600平方米;单层冷库1栋，建筑面积4200平方米:单层加工车间1栋，建筑面积4200平方米:单层标准仓库(月台)7栋，建筑面积52139平方米。配套建设停车场7500平方米、球场1600平方米、充换电站及屋顶光伏等设施。 |  |  | 2025 — 2027 | 20000 | 8000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西荣发物流仓储有限公司 | 临渭区政府 |
| 8 | 华阴市铭赛源文化主题酒店项目 |  |  | 拟建项目占地19.51亩，总建筑面积40060平方米，主要建设5栋楼，1#为酒店；2#为综合办公楼；3#、4#、5#为办公楼。同时配套绿化、道路等相应配建设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 18000 | 10000 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西铭赛源文化旅游发展有限 公司 | 华阴市政府 |
| 9 | 渭南高新区康复中心项目 |  |  | 建设三甲医院专家线上诊疗服务中心、康养中心、营养膳食中心、中医药研发中心。 |  |  | 2025 — 2026 | 16000 | 8000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 鼎吉（海南）控股集团有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 10 | 富平县荆叶红现代农业科技产业园项目 |  |  | 占地面积约14亩，主要建设生产车间10000平方米，冷藏库1000吨储量、柿子产业文化展示区、办公综合楼生活配套等基础设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 10000 | 5000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 君旺文化发展（上海）有限公司 | 富平县政府 |
| 11 | 澄城县君诚酒店建设项目 |  |  | 项目规划总占地1.18万㎡，总建筑面积1.38万㎡，其中地上建筑面积1.3万㎡，地下建筑面积0.08万㎡。 |  |  | 2025 — 2026 | 8000 | 4000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 澄城县君诚酒店管理有限公司 | 澄城县政府 |
| 12 | 华阴市观北村特色乡村建设项目 |  |  | 观北村范围内全1100米，串联两侧农居，配套及田野农场，打造以凤引泉为核心的古韵文化村民公共活动空间，围绕凤引泉串联古城门、林涧绿地，特色民宿，道教玉皇殿、村民活动中心，打造宜居农巷。 |  |  | 2025 — 2027 | 6000 | 2000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司 | 华阴市政府 |
| 13 | 渭南市新洲·新悦天地 |  |  | 项目位于渭南城区仓程路中段，南起东风大街，北至胜利大街，全长 1.1 公里，由渭南新洲集团全新打造，涵盖新洲 时代广场、新洲国际商业、新洲·华盛城商业、新洲·怡惠园商业、吾悦广场五大板块。 |  |  | 2025 — 2025 | 5000 | 5000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南新洲房地产开发有限责任 公司 | 临渭区政府 |
| 14 | 华阴市华山景区安防系统提升改造与数字孪生系统建设项目 |  |  | 建设数字孪生系统1套，将景区的景观、建筑、步道、设施、网络链路等元素进行数字化建模制作出景区三维数字化地图；对华山景区安防系统进行提升改造，包含改造机房和监控中心200平方米，完成网络建设，提升改造视频监控系统、客流统计系统、人脸识别系统、全景一体化监控系统、森林防火系统、防雷接地系统等16套系统，购置摄像头321套。 |  |  | 2025 — 2025 | 4178 | 4178 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西华山旅游集团有限公司 | 华阴市政府 |
| 七、社会民生项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大荔县妇幼保健院整体迁建项目 |  |  | 总建筑面积11.6万平方米。主要建设内容：新建门诊大楼（含儿童发热门诊）、急诊大楼、住院楼、医技大楼、月子中心、职工周转宿舍、培训中心及职工餐厅楼；建设医学隔离、医疗废水及废弃物处理设施等专项辅助设施，配套建设给排水、道路、绿化、暖通、消防等辅助及公用工程。 |  |  | 2025 — 2027 | 63000 | 5000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 大荔县妇幼 保健院 | 大荔县政府 |
| 2 | 蒲城县第三医院（精神病医院、传染病医院）建设项目 |  |  | 新建用地130.35亩，新建总建筑面积4.42万平方米，总床位496床，包括公共卫生中心、精神卫生中心和综合门诊三大功能区及配套建设、绿化、场地硬化等附属设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 43000 | 4000 | 主体建设 | 是 |  |  | 蒲城县卫健局 | 蒲城县政府 |
| 3 | 大荔县教育提升项目 |  |  | 建设胜达实验高级中学，主要建设教学楼，办公楼，宿舍楼，大型餐厅，图书馆，实验室，风雨操场等配套设施；建设荔东小学教学楼，新建教学楼一栋，框架4层，建筑总面积5152.61平方米。 |  |  | 2025 — 2026 | 32996 | 22996 | 建设胜达实验高级中学业务用房，建成荔东小学教学楼 |  | 是 |  | 大荔县教育体育局、大荔县鹏凯教育科技有限公司 | 大荔县政府 |
| 4 | 澄城县北农村规模化供水工程项目 |  |  | 工程以红石崖水库为水源，同时改造4眼水源机井为应急备用水源，在赵庄镇武安村新建日处理规模3830m³/d净水厂1座，规划新建村级以上输水干管道45.353km，配水支管82.27km，改造村级管网1475.235km及管道附属设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 17100 | 7000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 澄城县水务投资开发建设有限责任公司 | 澄城县政府 |
| 5 | 华州区桥涧峪水库引水入城工程（二期）城乡供水一体化项目（莲花寺镇及柳枝镇片区） |  |  | 共敷设配水管网190.07km，入户管共敷设dn25ppR管道241.82km),村镇配水支管共敷设PE100管道150.34km,安装村镇IC卡水表16147套，设置加压泵站3座。 |  |  | 2025 — 2026 | 12131 | 9000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 华州区水务局 | 华州区政府 |
| 6 | 白水县中医医院紧密型县域医共体建设项目 |  |  | 建筑12500平方米，改建县中医院病房、手术室、供应消毒中心及尧禾镇、雷牙镇、西固镇等卫生院分院的业务用房、消防优化信息平台及相关医疗设备。 |  |  | 2025 — 2025 | 6250 | 5000 | 建设完成 | 是 |  |  | 白水县卫健局 | 白水县政府 |
| 7 | 白水县县医院门诊楼建设项目 |  |  | 建设一栋地上4层，地下1层混凝结构门诊综合楼及相关配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 12000 | 6000 | 主体建设 | 是 |  |  | 白水县卫健局 | 白水县政府 |
| 8 | 车雷公园(二期)建设工程 |  |  | 该工程位于车雷大街南侧，东起前进路，西至金水路，全长约700米，占地约84亩。征迁、园路、景观绿化、园林小品、照明、给水等基础设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 9500 | 9000 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南市人民政府 | 渭南市住房和城乡建设局 |
| 9 | 富平县频阳大道以及望湖路周边老旧小区配套设施更新改造项目 |  |  | 工程包括药材公司小区、回民小区、房管所家属楼等27个老旧小区，涉及居民1992户，总建筑面积22.1万平方米，建设内容包括围墙修复、屋顶防水保温工程、外墙保温工程、道路硬化工程、雨污管网改造工程以及绿化工程等其他公共区域提升改造工程。 |  |  | 2025 — 2026 | 9310 | 2500 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 富平县住建局 | 富平县政府 |
| 10 | 华阴市人民医院门诊楼能力提升项目 |  |  | 计划购置医疗设备183台/件（批），包括大型医疗设备主要包括 CT、M、DR、胃肠机、宫腔镜、咽喉镜、彩超机等大型医疗设备，同时配套相关辅助设备。 |  |  | 2025 — 2026 | 9030 | 4300 | 主体建设 | 是 |  | 是 | 华阴市人民医院 | 华阴市政府 |
| 11 | 渭南市杜桥中学科创楼建设项目 |  |  | 建设科创综合楼一栋，项目总建筑面积为19473.1平方米，地上两层框架结构，建设教学活动室。 |  |  | 2025 — 2025 | 8500 | 8500 | 建设完成 | 是 |  |  | 临渭区教体局 | 临渭区政府 |
| 12 | 富平县窖水区供水工程 |  |  | 含2个子项目，其中，老庙窖水区供水工程：新建供水站1座，加压泵站11处；建蓄水池6座；铺设De140—De32管道114.452及管道附属建筑物等；曹村镇白庙山区窖水改自来水工程：新建加压泵站2处、蓄水池13座，铺设De200—De20管道149.9公里及管道附属建筑物等。 |  |  | 2025 — 2025 | 8019 | 8019 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县水务局 水务集团富平供水公司 | 富平县政府 |
| 13 | 澄城县澄北水厂扩容提标改造项目 |  |  | 新建构筑物：常规处理扩容规模1.5万m3/d，投药加氯间、污泥处理系统规模为3万m3/d。主要新建处理及附属生产构筑物：净水处理车间及投药加氯间占地面积1482.37m2、清水池占地面积633.39m2、污泥缓冲池占地面积90.69m2、污泥处理车间占地面积771m2。新建建筑物占地面积：2977.45m2改造内容：预沉调蓄池更换现状潜水泵、屋顶修缮，反应沉淀池现状斜管整体更换，虹吸滤池更换滤料、滤板，加药间加药计量泵更换，增加PAM投加系统，监控室厂区监控设备整体更换，改造构筑物占地面积2317.1m2。新建、改造建筑物合计占地面积为5294.55m2。 |  |  | 2025 — 2026 | 7950 | 6000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 澄城县水务投资开发建设有限 责任公司 | 澄城县政府 |
| 14 | 富平庄里老年公寓建设项目 |  |  | 占地面积24.78亩，总建筑面积23708.9平方米，设置养老服务床位548张，主要建设老年公寓楼3栋21370.08平方米、综合服务楼2089.29平方米、风雨长廊249.57平方米等。 |  |  | 2025 — 2026 | 6800 | 3000 | 主体建设 |  | 是 |  | 富平县恭和苑老年服务有限公司 | 富平县政府 |
| 15 | 潼关县幼儿托育机构建设项目 |  |  | 该项目占地10亩，总建筑面积12000平米。其中：新建托育综合服务中心9000平方米，设置托育学位450个；新建托育培训中心2000平方米，包括实训室、培训室、讨论室等；新建托育研发中心700平方米，包括教材编写室、创作室、教具制作室等；新建配电房、消防控制室、机房等附属设施用房300平方米；配套建设室外活动场地等设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 6000 | 4800 | 主体建设 | 是 |  |  | 潼关县卫健局 | 潼关县政府 |
| 16 | 蒲城县2025年度中小学幼儿园提升改造建设项目 |  |  | 维修改造中小学幼儿园10所，维修改造校舍1.9万平方米，安装空调和线路改造，并完善相关附属设施建设。 |  |  | 2025 — 2025 | 4800 | 4800 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县教体局 | 蒲城县政府 |
| 17 | 蒲城县第十幼儿园建设项目 |  |  | 占地10.9亩，新建园舍 5223平方米，并建设相关附属设施。设12个教学班，容纳幼儿360人。 |  |  | 2025 — 2025 | 4000 | 4000 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县教体局 | 蒲城县政府 |
| 18 | 蒲城县城东运动广场建设项目 |  |  | 在城东区范围内建设广场一座，包括绿化、亮化、硬化等配套基础设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 3600 | 3600 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县城市管理执法局 | 蒲城县政府 |
| 19 | 大荔县人民体育公园项目 |  |  | 新建健身步道8801平方米；新建厕所6间及管理中心1间的一般土建工程；新建七人制足球场1个，面积3243平方米；新建羽毛球场4个，面积327平方米；新建标准篮球场3个，面积1260平方米；新建三人制篮球场2个，面积330平方米；新建乒乓球场4个，面积392平方米；新建极限运动场地1个，1000平方米；新建室外健身器械场地、健身广场、休憩节点等多处共计4500平方米。 |  |  | 2025 — 2025 | 3115 | 3115 | 建设完成 | 是 |  |  | 大荔县体育运动中心 | 大荔县政府 |
| 20 | 华州区全民健身中心建设项目 |  |  | 对原有露天篮球场进行提升改造，改造后将包含篮球场、乒乓球场、羽毛球场、排球场、有氧健身场等健身场地，同时室外配套建设室外道路、硬化、绿化及综合管网等配套设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 3027 | 3070 | 建设完成 | 是 |  |  | 华州区教体局 | 华州区政府 |
| 21 | 渭南市临渭区公益性公墓一期建设项目 |  |  | 项目占地43.7亩，拟建设墓穴14683座；主要建设内容包括：墓穴、墓园服务中心以及墓区道路、区域绿化等工程。 |  |  | 2025 — 2026 | 3000 | 2000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 临渭区民政局 | 临渭区政府 |
| 八、新型城镇化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渭南高新区王贺城中村改造项目 |  |  | 占地190亩，总建筑面积约43.8万平方米，项目分三期建设，其中一期约16.5万平方米，二期约21万平方米；三期约6.3万平方米。主要建筑内容包括新建住宅、商业办公及幼儿园共36栋，其中住宅25栋（2栋为安置楼），商业及配套9栋，办公楼1栋；幼儿园1栋。 |  |  | 2025 — 2028 | 200000 | 66000 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西蓝城兴上房地产开发有限 公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 2 | 渭南高新区穆屯村城中村改造项目 |  |  | 项目拆迁区域为渭南高新区六泉路以西，渭白路以北，新盛路以东，河堤路以南，主要涉及征收、安置等，总占地面积641.76亩，征收总建筑面积约492100平方米，涉及约703户2115人，安置方式为货币安置。 |  |  | 2025 — 2027 | 136972 | 30000 | 主体建设 | 是 |  |  | 渭南高新城棚改有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 3 | 渭南高新区新洲光合麓院 |  |  | 占地117.27亩，总建筑面积191813平方米，共建设15栋住宅楼。 |  |  | 2025 — 2028 | 120000 | 70000 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西建创时代置业有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 4 | 蒲城县广元府建设项目 |  |  | 由蒲城汇邦地产有限责任公司投资建设，占地148.06亩，规划总建筑面积25万平方米，其中地上建筑面积19.79万平方米，地下建筑面积5.21万平方米，附属建设给排水、供热、道路硬化、绿化等基础设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 120000 | 30000 | 主体建设 |  | 是 |  | 蒲城汇邦地产 有限责任公司 | 蒲城县政府 |
| 5 | 蒲城县锦瑞华庭建设项目 |  |  | 由蒲城锦瑞房地产开发有限公司投资建设，占地82亩，总建筑面积18.2万平方米，主要建设地上18层住宅楼13栋，建筑面积约13万平方米，建设地上6层商业用房1栋，3层商业用房1栋，1层商业用房6栋，建筑面积约9000平方米，地下停车场约4.3万平方米，附属建设供排水、供热、道路硬化、绿化、地下车库充电桩等配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 78000 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 蒲城锦瑞房地产开发有限公司 | 蒲城县政府 |
| 6 | 蒲城县锦上花城建设项目 |  |  | 该项目由陕西天酬房地产开发有限公司投资建设，项目建设内容为：建筑面积约15万平方米，包括9栋住宅楼（含部分商住楼）、1栋商业楼、1栋幼儿园、配建部分商业及地下车库、832户及配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 78000 | 36000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西天酬房地产开发有限公司 | 蒲城县政府 |
| 7 | 大荔县城市供汽供热建设项目 |  |  | 从大唐秦岭发电有限公司引出一根蒸汽主管道（一期）和预留一根蒸汽管位（二期），一期直径700管道预留二期直径600管道管位，沿电厂西侧葱峪涧向北敷设，顶管穿越310国道、连霍高速、徐兰高铁后至319县道，再沿319县道往西敷设至韦罗高速，然后沿韦罗高速东侧（隔离栅内）往北敷设，连续桁架跨越渭河堤及滩地，过渭河后继续沿韦罗高速东侧往北敷设至丰沛西路，沿丰沛西路、242国道敷设至丰仓原、蔡伦纸业，最后接出分支管线沿开发区内道路绿化带敷设至各热用户，满足各热用户用汽需求。 |  |  | 2025 — 2026 | 70000 | 41000 | 建成一期 工程 |  | 是 |  | 大荔县城投建设工程有限公司 | 大荔县政府 |
| 8 | 渭南市临渭区城镇供热一期（双创基地、桥南镇）项目 |  |  | 项目智慧能源站占地面积约18亩，总建筑面积约14000平方米，铺设供热管网45.02千米，主要建设内容包括热水能源供应中心、蒸汽能源供应中心、智慧能源管理系统、主供回水管网工程，太阳能热利用系统装置和配套新能源供热设施。同时购置循环主机、太阳能异聚态聚热板及水泵等配套供暖设施设备；双创基地采用低碳能源转换装置实现集中供热，规划设计供热面积353.39万平方米，桥南镇供热采用分布式新能源供热方式，规划设计供热面积35.08万平方米。 |  |  | 2025 — 2028 | 50990 | 30000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 临渭区城投公司 | 临渭区政府 |
| 9 | 临渭区站南街道韩马村城中村改造（一期）项目 |  |  | 项目位于临渭区汉马街东段南侧，东起师院路、西至渭蓝路，南起园丁路，北至汉马街。一期占地62.6亩，总建筑面积120000平方米，相关配套设施。 |  |  | 2025 — 2027 | 37500 | 11000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 渭南秦和翊厦房地产有限公司 | 临渭区政府 |
| 10 | 临渭区渭花路南段西侧旧城改造项目 |  |  | 项目位于渭花路南段以西，陇海铁路弯道处以东，通鸣巷（新规划路）以南，李家堡五组村民住宅以北。建设用地面积38.08亩，主要建设内容包括9栋住宅、1栋商业和1栋物业管理用房及室外配套基础设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 35000 | 20000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西屹邦崇盛实业有限公司 | 临渭区政府 |
| 11 | 临渭区世行贷款城乡塑料垃圾减量项目（二期） |  |  | 项目位于主城区及相关街镇，主要建设乡镇垃圾转运站、中心城区提升改造垃圾转运站、垃圾场封场工程、分拣中心、城乡环卫一体化全链条生活垃圾治理体系和垃圾流向动态监测信息平台及相关配套设施等。 |  |  | 2025 — 2029 | 29598 | 5000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 临渭区环卫中心 | 临渭区政府 |
| 12 | 白水县世行贷款白水县城乡塑料垃圾减量项目 |  |  | 对全县7镇1办、123个行政村建设16个社区垃圾一体化设施体系、城乡生活废弃物回收再利用体系、县域内垃圾填埋场的提升、城乡一体化信息系统等设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 10700 | 3500 | 建设完成 | 是 |  |  | 城市管理执法局 | 白水县政府 |
| 13 | 渭南纺织厂住宅小区北院改造项目 |  |  | 项目总用地面积约33亩，总建筑面积约51049平方米，主要建设安置楼及住宅楼，并配置社区配套工程，公用辅助工程包括道路、绿化、给排水、供配电、暖通、消防等。 |  |  | 2025 — 2027 | 29000 | 12000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 临渭区房地产 开发公司 | 临渭区政府 |
| 14 | 大荔县充换电设施补短板试点项目 |  |  | 拟新建充电站87座，其中包含81座快速充电站，4座液冷超充站，1座光储充示范站，1座充换电站)，配置充电共656个;并建设大荔县统一充电运营管理平台、车主服务端、充换电基础设施平台对接等配套服务。 |  |  | 2025 — 2027 | 25000 | 11500 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 大荔县产投公司 | 大荔县政府 |
| 15 | 华阴市华山集中供水工程 |  |  | 新建地表水取水工程1处，新打水源井10眼；新建2万m3/天净水厂一处，新建输配水管道12.34km。 |  |  | 2025 — 2026 | 24052 | 15000 | 主体建设 | 是 |  |  | 华阴市太华水务开发有限责任 公司 | 华阴市政府 |
| 16 | 中心城区站北街泄洪通道建设工程 |  |  | 该工程西起汉马陂塘，沿3号沟、站北街敷设，东至 沋河，泄洪通道全长4297米。建设内容包括：对现状890米排水箱涵进行清淤，新建2.6米×1.5米明渠260米，3米 × 2.2米明渠150米；建设DN3000管道3572米。 |  |  | 2025 — 2026 | 21400 | 17000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 渭南市人民政府 | 渭南市住房和城乡建设局 |
| 17 | 蒲城县新材料集聚区雨污分流管网建设项目 |  |  | 在新材料集聚区西区新建雨、污水管道长度约1.68万米，排水渠约4900米。 |  |  | 2025 — 2026 | 17430 | 7000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 蒲城县住建局 | 蒲城县政府 |
| 18 | 渭南高新区工业蒸汽项目 |  |  | （1）新建大唐热电至渭南高新区园区的蒸汽主管网，长度约9.8公里。（2）采用顶管方式穿越关中环线，长度约 80 米。（3） 新建主蒸汽主管网，直埋敷设长度约 5.5 公里。 |  |  | 2025 — 2026 | 12013 | 7000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 渭南高新区产业投资发展有限 公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 19 | 渭南市富平县庄里试验区建筑垃圾回收利用项目 |  |  | 占地面积约20亩，新建1座建筑面积10000平方米标准化厂房，用于回收利用建筑垃圾、金属、木材、砂石等，并购置相关垃圾处理设备、垃圾收集车、铲车等，配套完成场地硬化、亮化、绿化、防污处理等工程。 |  |  | 2025 — 2026 | 12000 | 3000 | 主体建设 | 是 |  |  | 富平县庄里 试验区 | 富平县政府 |
| 20 | 华阴市生活污水收集处理建设项目 |  |  | 新建污水处理站18座，新增污水处理规模1910m³/d；拟建污水收集管网49541m，污水压力管道8419m，一体化污水提升泵站16座，尾水排放管道2487米，新建盖板渠1496米，现状明渠加盖板9933米，现状渠道清淤6161立方米。 |  |  | 2025 — 2026 | 12000 | 5000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 华阴市 农业农村局 | 华阴市政府 |
| 21 | 华州区工业园区污水处理厂提标改造及中水回用工程（一期） |  |  | 建设内容包括生活污水处理450m³/d，工业污水3000m³/d，回用水3000m³/d规模相关配套工程。 |  |  | 2025 — 2026 | 12000 | 9000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 渭南市华州区工业园区管理 委员会 | 华州区政府 |
| 22 | 渭南高新区（南区）老旧供水管网改造项目 |  |  | 完成60个居住小区供水管网及水表改造，完成68套二次供水设备改造。 |  |  | 2025 — 2026 | 11700 | 4680 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 渭南高新水务投资发展有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 23 | 渭南市临渭区沋河幸福河湖建设项目 |  |  | 项目位于人民办、向阳办、站南办、阎村镇。防洪工程、生态隔离带、生态湿地修复、河道清淤、排污工程、垃圾清运、水土流失治理、桥梁工程、信息化管理。 |  |  | 2025 — 2026 | 10425 | 9000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 临渭区水务局 | 临渭区政府 |
| 24 | 渭南市临渭区一至四批城市燃气管道老化更新改造项目 |  |  | 项目对101个小区燃气供水排水进行改造。 |  |  | 2025 — 2025 | 10217 | 10217 | 建设完成 | 是 |  |  | 临渭区住建局 | 临渭区政府 |
| 25 | 蒲城县解放路北段棚改建设项目 |  |  | 征收尧山街至北环路的解放路沿线道路红线30米范围内所有房产，道路总长957米，共计征收房产约64户，涉及企事业单位及村组5个。其中征收住改商宅基土地约2880平方米，一般宅基土地约7400平方米，集体土地1.3万平方米，拆迁建筑面积约1.62万平方米。 |  |  | 2025 — 2026 | 10000 | 5500 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 蒲城县棚改开发有限公司 | 蒲城县政府 |
| 26 | 潼关县污水处理厂设施设备更新及配套管网改造项目 |  |  | 该项目主要对潼关县3座污水处理厂进行更新改造，更新设备共计60项，主要建设内容包括：天合源污水厂对预处理系统、生化处理系统及污泥处理系统机泵、鼓风机、曝气系统、加药系统及污泥脱水系统等设备更新改造共计37项，污水厂进水管网改造2.257公里；西区污水厂对预处理系统、生化处理系统及污泥处理系统机泵、鼓风机、曝气系统及加药系统等设备更新改造共计7项；秦东镇污水厂对预处理系统、生化处理系统及污泥处理系统机泵、鼓风机、曝气系统、加药系统及污泥脱水系统等设备更新改造共计16项。项目实施后，预计年节能量60吨标准煤，减少碳排放量166吨。 |  |  | 2025 — 2026 | 9445 | 3000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 潼关县住建局 | 潼关县政府 |
| 27 | 蒲城县壹号公馆二期建设项目 |  |  | 项目总建筑面积37264.63平方米，建设单体建筑共3栋，均为地上17层，地下1层。 |  |  | 2025 — 2026 | 9000 | 8000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 陕西鑫兴顺泰置业有限公司 | 蒲城县政府 |
| 28 | 富平县庄里试验区城市垃圾收集分类转运一体化项目 |  |  | 占地面积8亩，主要建设3座垃圾中转站，共包含3套大型垃圾处理设备、6个大型垃圾压缩箱及配套附属设施，共占地面积3996平方米；购置垃圾分类收集转运设备等。 |  |  | 2025 — 2025 | 7100 | 7100 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县庄里 试验区 | 富平县政府 |
| 29 | 渭南市临渭区燃气管网老化更新改造项目 |  |  | 项目对解放路以东10条路及解放路以西7条路进行燃气管网更新改造。 |  |  | 2025 — 2025 | 6610 | 6610 | 建设完成 | 是 |  |  | 临渭区住建局 | 临渭区政府 |
| 30 | 富平县庄里试验区污水处理厂设备设施更新项目 |  |  | 对富平县庄里试验区污水处理厂进行设备设施更新，新增处理规模为3000m³/d，更新设备2289件（套），同时对周边部分污水管网进行改造更新，更新污水主管2000米，支管500米。 |  |  | 2025 — 2025 | 6463 | 6463 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县庄里 试验区 | 富平县政府 |
| 31 | 富平南站站前广场及周边配套设施建设项目 |  |  | 占地面积约25亩，主要建设站前广场、配套停车以及周边配套道路，其中站前广场面积约16592平方米；配套停车区车位共100个，面积约为5000平方米；新建周边配套道路3条，全长1301.5米。 |  |  | 2025 — 2025 | 6127 | 6127 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县住建局 | 富平县政府 |
| 32 | 富平县绿波污水处理厂设备更新工程 |  |  | 对富平县绿波污水处理厂的设备进行更新，新建污泥脱水间及污泥处理设施，更换现场锈蚀箱体、供水泵、紫外灯管、垃圾车、鼓风机、在线监测设备、加盖粗格栅间、污泥回流泵，将生化池盘式曝气器更新为可提升旋流曝气器，增设细格栅间调节池砂水分离系统、混凝沉淀池加盖以及除臭装置等。 |  |  | 2025 — 2025 | 5505 | 5505 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县住建局 | 富平县政府 |
| 33 | 合阳县2024年花园社区燃气管道老化更新改造基础设施项目 |  |  | 主要对凤凰园、雅静园、清丽园、百荷园、金城花园、华凡小区等小区燃气管网和户内燃气设施、现状污水管网及雨水管网进行改造。 |  |  | 2025 — 2025 | 5090 | 5090 | 建设完成 | 是 |  |  | 合阳县住建局 | 合阳县政府 |
| 34 | 华阴市城市燃气管道等老化更新二期改造项目 |  |  | ①71个小区的户内燃气设施改造，包括更换燃气橡胶软管12686米，安全自闭阀6343个，物联表6343个，安装报警切断联动装置6343个。②38个小区内热力管网（二次管网）4807米，热力立管6300米，远程控制阀2016个。给水改造涉及东兴路、岳庙西街、华城路（太华路—东兴路）等3条道路，改造DN200PE管1665米，DN160PE管2423米。 |  |  | 2025 — 2026 | 4875 | 3000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 华阴市住建局 | 华阴市政府 |
| 35 | 富平县旧县五路口道路提升改造项目 |  |  | 路线改建长度1.54公里，二级公路技术标准，路基宽度12米，设计速度60km/h，沥青砼路面，建设内容包括路基路面、排水、绿化以及其他交通工程。 |  |  | 2025 — 2025 | 4871 | 4871 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县交通局 | 富平县政府 |
| 36 | 蒲城县陕西大新华孙镇火车站货场改造扩建项目 |  |  | 项目占地75亩，对孙镇火车站货场进行环保扩建改造。总建筑面积4万平方米,建设封闭货仓2座,购置安装雾炮、自动化喷淋系统等，配套建设道路硬化、消防、环保等辅助设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 4500 | 4500 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西大新华物流有限公司 | 蒲城县政府 |
| 37 | 华州区既有供热设备更新改造项目 |  |  | 对46个小区及单位的既有分布式天然气锅炉供热设备替换更新为集中供热设备。 |  |  | 2025 — 2025 | 4500 | 4500 | 建设完成 | 是 |  |  | 华州区聚兴热力有限公司 | 华州区政府 |
| 38 | 渭南市临渭区站南、人民街道地下雨水管道更新改造项目 |  |  | 对临渭区双王街道、站南街道、解放街道等4个街道地下雨水管网进行改造。主要建设内容包括：改造DN300mm—DN500mm雨水管道11612米，并设置检查井、雨水口等附属设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 3850 | 3850 | 建设完成 | 是 |  |  | 临渭区住建局 | 临渭区政府 |
| 39 | 潼关县城南区燃气管道等老化更新改造项目 |  |  | 该项目主要城南片区老化管网进行更新改造。更换及新建燃气管道28089米，调压箱120套，户内软管27212米，燃气表及安全装置624套；给水管道2541米，检查井283座配铸铁井盖等设施；更新及新建排水管道7658米，污水检查井约716座，配铸铁井盖等设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 3600 | 3600 | 建设完成 | 是 |  |  | 潼关县住建局 | 潼关县政府 |
| 40 | 合阳县黄河街及凤凰中路内涝治理排水设施建设项目 |  |  | 在黄河街和凤凰中路新建雨水管道3292米，其中雨水主管道1266米，雨水口连接管及预埋支管2026米；新建雨水检查井26座，改造雨水口52座等相关设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 3436 | 3436 | 建设完成 | 是 |  |  | 合阳县住建局 | 合阳县政府 |
| 41 | 合阳县城区地下雨水管网更新改造项目 |  |  | 对建设东路、凤凰路北段、金水路3条道路地下雨水管网进行更新改造，内容包括改造d300mm—d1500mm雨水管道5457米，其中：主管道3169米，过路预埋支管528米，雨水口连接管1760米，并设置检查井、雨水收集口等附属设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 3280 | 3280 | 建设完成 | 是 |  |  | 合阳县住建局 | 合阳县政府 |
| 42 | 华州区城镇污水处理厂尾水湿地净化项目 |  |  | 建设垂直潜流人工湿地面积17500m2 及附属设施，设计处理水量7000m3 /d，工程总占地面积约 2.69hm2。 |  |  | 2025 — 2025 | 3010 | 2300 | 建设完成 | 是 |  |  | 生态环境局 华州分局 | 华州区政府 |
| 43 | 渭河大街雨水管道建设工程 |  |  | 该工程东起仓程路，西至渭清路，全长约1200米，新建DN2000—2200管道。 |  |  | 2025 — 2025 | 3000 | 3000 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南市人民政府 | 渭南市住房和城乡建设局 |
| 九、乡村振兴（现代农业）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大荔县工业化科技养殖产业园项目 |  |  | 总建筑面积约51404平方米。建设有现代化工业科技厂房包括厂房一16361平方米，养鱼缸30个，每个351平方米。储物间1375平方米。厂房二30310平方米，养鱼缸56套，每个351平方米。主要生产设备：专业养殖设备，包括养鱼罐及结构仓、循环系统、增氧系统、检测系统、专业泵等。 |  |  | 2025 — 2025 | 62151 | 62151 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西宜和兴荔智慧农业发展有限公司 | 大荔县政府 |
| 2 | 渭南高新区中央储备粮渭南高田直属库有限公司仓储项目（一期） |  |  | 拟建项目总用地面积192.06 亩（其中建设用地面积为145.03亩）；建设仓容20万吨及配套设施。 |  |  | 2025 — 2027 | 42853 | 16000 | 主体建设 | 是 |  |  | 中央储备粮渭南高田直属库有限公司 | 渭南高新区 管委会 |
| 3 | 蒲城县盐碱地综合利用试点项目 |  |  | 盐碱地综合利用改造2.028万亩。 |  |  | 2025 — 2026 | 22227 | 15000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 蒲城县 农业农村局 | 蒲城县政府 |
| 4 | 华阴市孟塬镇三义村百万蛋鸡养殖项目 |  |  | 建设16栋鸡舍，建设面积26400平方米。 |  |  | 2025 — 2027 | 18000 | 4000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 华阴市鑫淼农业发展有限公司 | 华阴市政府 |
| 5 | 澄城华星大樱桃产业园智能设施大棚建设项目 |  |  | 项目总占地面积 700 亩，在现有樱桃产业园基础上新建300亩温棚、400亩冷棚，并建设蓄水池、滴灌设备、道路等配套设施。 |  |  | 2025 — 2026 | 15000 | 8000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 渭南农投乡村振兴产业开发有限公司 | 澄城县政府 |
| 6 | 白水县乡村振兴建设项目 |  |  | 进行乡村基础设施建设，壮大村级集体经济，发展主导产业，实施人居环境提升等。 |  |  | 2025 — 2025 | 14000 | 14000 | 建设完成 | 是 |  |  | 白水县 农业农村局 | 白水县政府 |
| 7 | 白水县和美乡村建设项目 |  |  | 对农村道路硬化、公共晾晒场、健身器材、购置小型垃圾转运车及村内排水等基础设施建设。 |  |  | 2025 — 2025 | 7000 | 5800 | 建设完成 | 是 |  |  | 白水县 农业农村局 | 白水县政府 |
| 8 | 大荔县移民后扶项目 |  |  | 提升改造抽水站、排碱渠、巷道，新修渠道、砼道路、排水管网及附属。 |  |  | 2025 — 2025 | 13100 | 13100 | 建设完成 | 是 |  |  | 大荔县 水保移民中心 | 大荔县政府 |
| 9 | 2024年合阳县玉米单产提升工程项目 |  |  | 本项目拟选取已建高标准农田建设的同家庄镇、王村镇、城关街道办等1个街办9个镇开展10万亩玉米种植区域进行玉米单产提升工程。 |  |  | 2025 — 2025 | 9005 | 9005 | 建设完成 | 是 |  |  | 合阳县 农业农村局 | 合阳县政府 |
| 10 | 2024年蒲城县玉米单产提升工程项目 |  |  | 建设玉米技术展示田10万亩，其中管网铺设及配套系统建设2.15万亩，配套田间施肥系统7.85万亩。 |  |  | 2025 — 2025 | 9000 | 9000 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县 农业农村局 | 蒲城县政府 |
| 11 | 合阳县财政衔接资金项目 |  |  | 以脱贫村为主体，实施发展壮大集体经济、产业发展配套、基础设施巩固提升及到户补助等项目，有效巩固脱贫成效，接续推进乡村振兴。 |  |  | 2025 — 2025 | 9000 | 9000 | 建设完成 | 是 |  |  | 合阳县 农业农村局 | 合阳县政府 |
| 12 | 大荔冬枣国家农村产业融合发展示范园建设项目 |  |  | 基础设施建设包括生产路30公里、灌溉渠道2.7公里，生产基地建设包括智能化棚体提升400亩、种质资源圃80亩、新品种繁育基地50亩，冷链物流建设包括占地20亩的冷库及配套设施1处，垃圾污水处理建设包括农业废弃物垃圾处理站点5处，以及其他相关配套设施建设。 |  |  | 2025 — 2026 | 8500 | 4000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 大荔县林业局 | 大荔县政府 |
| 13 | 蒲城县中央预算内高标准农田改造提升建设项目 |  |  | 改造提升高标准农田3万亩。 |  |  | 2025 — 2025 | 7200 | 7200 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县 农业农村局 | 蒲城县政府 |
| 14 | 大荔县2025年乡村振兴建设项目 |  |  | 围绕我县“五大产业聚集区”，建设物流市场、冷链储藏、产业路硬化、衬砌渠道、低压线路改造等产业提升及基础设施配套项目。 |  |  | 2025 — 2025 | 7000 | 7000 | 建设完成 | 是 |  |  | 大荔县 农业农村局 | 大荔县政府 |
| 15 | 蒲城县2.3万亩高标准农田建设项目 |  |  | 新建高标准农田2.3万亩。 |  |  | 2025 — 2025 | 6900 | 6900 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县 农业农村局 | 蒲城县政府 |
| 16 | 大荔县2024年高标准农田建设项目 |  |  | 建设规模1.61万亩。项目区建设内容包括农田基础建设工程：灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田地力提升工程、土壤改良工程、土壤配肥工程；其他工程：田间检测工程；管理要求：耕地质量检测评价、农业科技配套运用。 |  |  | 2025 — 2025 | 4500 | 4500 | 建设完成 | 是 |  |  | 大荔县 农业农村局 | 大荔县政府 |
| 17 | 2024年渭南市临渭区官邸镇、下邽镇高标准农田建设项目（改造提升） |  |  | 改造提升高标准农田1.38万亩。项目位于临渭区官底镇保王村、庙王村、上薛村、下薛村；下邽镇川王村、春光村。建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程及其他工程、农田地力提升工程、其他工程、耕地质量评价监测与信息化管理、农业科技配套运用。 |  |  | 2025 — 2025 | 4140 | 4140 | 建设完成 | 是 |  |  | 临渭区 农业农村局 | 临渭区政府 |
| 18 | 华阴市2025年村级产业发展提升及基础设施提升项目 |  |  | 新建钢结构冷棚100亩、冷库1座、购买加工设备3套；新建明渠和盖板形式的排水渠1.2公里，水泥砼路面乡村道路硬化4万平方米。 |  |  | 2025 — 2025 | 3300 | 3300 | 建设完成 | 是 |  |  | 华阴市 农业农村局 | 华阴市政府 |
| 19 | 华阴市2024年高标准农田建设项目（改造提升） |  |  | 华西镇、岳庙街道高标准农田建设项目（改造提升）1万亩。 |  |  | 2025 — 2025 | 3000 | 3000 | 建设完成 | 是 |  |  | 华阴市 农业农村局 | 华阴市政府 |
| 20 | 大荔县玉米单产提升工程项目 |  |  | 在已建高标准农田、具备基本灌溉条件的基础上，实施玉米单产提升工程。总面积辐射10万亩。包括配备供水泵站设施、水肥精准调控平台、全生育期精准调控技术模式，实现精准水肥施用和精准调控技术模式有机结合，促进玉米单产提升。 |  |  | 2025 — 2025 | 3000 | 3000 | 建设完成 | 是 |  |  | 大荔县 农业农村局 | 大荔县政府 |
| 21 | 2024年澄城县玉米单产提升工程 |  |  | 建设玉米单产提升示范田10万亩。配套购置安装农业生产智能监测设备等。 |  |  | 2025 — 2025 | 3000 | 3000 | 建设完成 | 是 |  |  | 澄城县 农业农村局 | 澄城县政府 |
| 十、生态环境治理和节能重点工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大荔县农田排水（碱）恢复保护工程 |  |  | （一）沟道清淤及治理工程，沟道清淤总长度151.31公里，水毁修复总长度14.23公里，过村段治理长度35.90公里，干沟流泥治理8.34公里，支沟恢复填埋长度33.31公里；（二）排水系统建筑物恢复改造工程， 干沟改造排水系统建筑物38座；（三）绿化工程：种植国槐26640株、白蜡39960株、栾树39960株、丁香35万株、木槿35万株、女贞218160株等绿化苗木。 |  |  | 2025 — 2027 | 46000 | 15000 | 完成部分 工程 |  | 是 |  | 大荔县兴荔建设工程管理有限 公司 | 大荔县政府 |
| 2 | 蒲城县农地排水（碱）综合提升改造项目 |  |  | 改造干沟1条，长7.12千米；改造支沟7条，长19.19千米；改造干支沟建筑物97座，恢复田间排水设施等。通过沟道清淤，修复治理，改良土壤，对土地进行恢复和综合提升。 |  |  | 2025 — 2027 | 29564 | 10000 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 蒲城县投发公司 | 蒲城县政府 |
| 3 | 华州区栗西沟尾矿库安全设施提升工程 |  |  | 1.排洪系统；2.地质灾害治理；3.监测系统。 |  |  | 2025 — 2026 | 12267 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 金堆城钼业股份有限公司 | 华州区政府 |
| 4 | 华州区金钼采矿场及排土场淋溶水处理工程 |  |  | 新建一座5000m³/d的低浓度淋溶水处理站，一座1000m³/d的高浓度淋溶水处理站及采场、排土场废水收集输送设施和污泥填埋场等配套设施。 |  |  | 2025 — 2025 | 8230 | 8230 | 建设完成 |  | 是 |  | 金堆城钼业股份有限公司 | 华州区政府 |
| 5 | 富平县陕西省温泉河幸福河湖建设项目 |  |  | 河湖堤岸功能改造长度8.72千米，石川河至温泉河水系连通工程长8.99千米，水文化保护传承增设智慧河湖管护设备，温泉河古河源泉眼保护区生产道路改造514.3米。 |  |  | 2025 — 2025 | 6672 | 6672 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县水务局 | 富平县政府 |
| 6 | 蒲城县2025年度大中型水库移民后期扶持规划项目 |  |  | 更换自来水管40km，衬砌渠道23km，铺设管道15km，砼硬化道路20km，沥青硬化1.3万㎡，盖板排水沟5.2km，绿化树80株，产业钢架大棚2座等配套设施建设。 |  |  | 2025 — 2025 | 6000 | 6000 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县水务局 | 蒲城县政府 |
| 7 | 合阳县黄河流域（坊镇段）水环境综合治理项目 |  |  | 新建污水主管网，总长度12.5公里；新建污水支管，长度34.687公里；新建农户接管道10.50公里；新建φ1000污水检查井1215座；新建油污格栅井1423座，规格φ315；新建污水处理厂一座，处理量达0.0485万吨/天；在沟道上游段新建生态护岸，两岸总长度5.0公里；沿护岸两侧新建生态隔离带，总面积0.015平方公里；在沟道下游段新建生态沟渠，总长度1.5公里。 |  |  | 2025 — 2025 | 5553 | 5553 | 建设完成 | 是 |  |  | 合阳县坊镇 | 合阳县政府 |
| 8 | 2025年金堆城钼矿矿山地质环境保护与土地复垦工程 |  |  | 1.南露天1325—1415m以上坡面治理与土地复垦工程，治理面积1.95h㎡；2.西川排土场东侧坡面治理与土地复垦工程，治理面积6.3h㎡；3.露天采场北帮1380—1356m坡面治理与土地复垦2.93h㎡；4.采场西帮中段1330—1200m坡面治理8.69h㎡；5.更换、维护保养2021年度之前土地复垦树木1万棵；6.地质环境监测、设计、监理、验收等。 |  |  | 2025 — 2025 | 5286 | 5286 | 建设完成 |  | 是 |  | 金堆城钼业股份有限公司 | 华州区政府 |
| 9 | 合阳县大峪河水环境综合治理及水污染防治工程 |  |  | 主要建设河道水环境综合治理工程和河道沿线水污染防治工程两部分。水环境综合治理工程：河道治理长度约4.0km，河道垃圾及淤泥清理约1.0万m³，沿线河道生态恢复约2.0万㎡，新建生态护岸约8.0km，新建生态沟渠约1.0km，新建生态隔离带约6000㎡；水污染防治工程：对河道沿线管家河村、鹅泳村、雀风村、井溢村4个村镇的生活污水进行收集处理，建设4座小型污水处理站，并配套建设截污管网17.5km及路面恢复工作。 |  |  | 2025 — 2025 | 5179 | 5179 | 建设完成 | 是 |  |  | 合阳县王村镇 | 合阳县政府 |
| 10 | 2024年金堆城钼矿矿山地质环境保护与土地复垦工程 |  |  | 1.露天采场北帮1380—1400m西侧坡面治理与土地复垦，治理面积1.95h㎡；2.露天采场南帮1415m以上西侧坡面治理与土地复垦工程，治理面积522h㎡;3.西川排土场1450—1460m南侧坡面及排土场顶部治理与土地复垦工程，治理面积12.35h㎡；4.西川排土场甘江沟方向边坡治理与土地复垦，治理面积722h㎡；5.新北沟排土场顶部东北侧治理与土地复垦，治理面积335h㎡；6采场东北帮1405m以上坡面治理与土地复垦，治理面积1.49h㎡；7.地质环境监测、设计、监理、验收等。 |  |  | 2025 — 2025 | 5100 | 5100 | 建设完成 |  | 是 |  | 金堆城钼业股份有限公司 | 华州区政府 |
| 11 | 2025年陕西省渭南市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目及渭南市北部山脉森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 |  |  | 人工造乔木林0.502万亩，退化林修复1.156万亩，封山育林0.559万亩。新建森林火灾预警监测系统建设、森林防火信息化建设、火灾预警视频监控中心提升改造、防火监测感知系统建设、森林防火警示设施建设，购置扑火装备。 |  |  | 2025 — 2026 | 3959 | 3161 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 渭南市林业局 | 渭南市林业局 |
| 12 | 华州区王家坪尾矿库安全设施提升工程 |  |  | 1.新增安沟排洪隧洞； 2.坝体工程完善，及排洪井、排洪隧洞、库区周边地质隐患工程。 |  |  | 2025 — 2025 | 3758 | 3758 | 建设完成 |  | 是 |  | 金堆城钼业股份有限公司 | 华州区政府 |
| 13 | 潼关县尾矿库风险隐患综合治理项目 |  |  | 该项目主要对县域内尾矿库进行提升改造，提高风险隐患防范能力。 |  |  | 2025 — 2025 | 3717 | 3717 | 建设完成 | 是 |  |  | 潼关县应急局 | 潼关县政府 |
| 14 | 华州区木子沟尾矿库“一库一策”闭库提升工程 |  |  | 库区积水治理、新增排洪拱洞、新增支沟拦水坝、岸边截水沟、坝面排水沟、滩面排水沟、滩面绿化完善、坝面整治、滑坡治理、利旧排洪系统清理及补强胶原、安全监测系统、辅助设施等。 |  |  | 2025 — 2025 | 3413 | 3413 | 建设完成 |  | 是 |  | 金堆城钼业股份有限公司 | 华州区政府 |
| 15 | 富平县山水林田湖草沙生态保护示范工程（二期） |  |  | 生态修复治理约4181.25亩，涉及草沙生态保护示范矿山生态修复面积887.25亩、防护林提升改造面积3294亩。 |  |  | 2025 — 2025 | 3314 | 3314 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县自然资源局 | 富平县政府 |
| 16 | 蒲城县北洛河流域（洛滨镇段）防护林提质增效项目二期 |  |  | 营造防护林面积7488亩，经果林1021.5亩，种草面积3894亩，改培林抚育面积294亩。 |  |  | 2025 — 2025 | 3265 | 3265 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县林业局 | 蒲城县政府 |
| 17 | 潼关县重点流域农业面源污染治理项目 |  |  | 该项目2024—2025年度建设内容包括畜禽粪污污染防治工程、农膜回收再利用生产工程、农田面源污染治理工程、农业面源污染治理惠农推广工程、污染监测体系建设工程、秸秆综合利用工程、辅助工程共计七大部分。 |  |  | 2025 — 2026 | 3000 | 2500 | 完成部分 工程 | 是 |  |  | 潼关县农业农村局 | 潼关县政府 |
| 渭南市2025年重点建设项目（续建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设 年限 | 总投资 | 2025年建设目标和任务 |  | 投资类型 （是/否） |  |  | 投资 主体 | 责任 主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要形象 进度 | 政府投资 | 企业投资 | 设备采购 |  |  |
| 一、创新能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 秦创原·蒲城创新中心 | 建设科技研发中心、企业孵化中心、产研综合服务区、高层次人才创新创业区综合服务中心、地下停车场等；配套建设绿化、给排水、消防、电气、照明等相关附属设施。 | 2024 — 2025 | 11000 | 6000 | 建设完成 |  | 是 |  | 蒲城县投发公司 | 蒲城县 政府 |
| 2 | 渭南高新区创新创业科技孵化中心（企业总部大厦） | 占地18.61亩，总建筑面积7.79万平方米，其中地上建筑面积5.16万平方米，地下2.63万平方米。主要新建企业总部大楼，地上4.33万平方米，19层与12层组合框架结构配套建设区域内道路、给排水等设施。 | 2023 — 2026 | 49700 | 5000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 渭南高新投资发展集团有限公司 | - |
| 3 | 大荔县30000吨超纯氨及2100吨精细化学品项目 | 分两期建设。一期建设一套年产2万吨超纯氨生产装置、罐区、公共辅助设施、综合楼等。二期建设一套年产1万吨超纯氨生产装置、1.8—二氨基萘和1.5—二氨基萘中试装置、1.8—二氨基萘、1.5—二氨基萘、1.5—萘二异氰酸酯和3个溶剂染料生产装置、甲类车间2座、甲类仓库2座、甲类罐区3座、丙类仓库1座、三废处理站1座等。 | 2024 — 2026 | 58000 | 10000 | 建成一期工程 |  | 是 |  | 陕西同州蔚隆化学科技有限公司 | 大荔县 政府 |
| 4 | 大荔县新能源环保材料绿色循环经济项目 | 建设年产10万吨新能源材料、10万吨新型水处理剂及联产4万吨硫酸钾钾肥。主要生产产品为：提锂剂、铝系/钛系（锂）吸附剂、铝电池材料、（稀土）催化剂等新能源材料；铝溶胶等纳米新材料；饮用水用聚合氯化铝、工业用聚合氯化铝、盐酸、氯化铝溶液、次氯酸钠、聚合硫酸铁、乙酸钠碳源、复合碳源、除磷剂、除氟剂、助凝剂等水处理剂；硫酸钾钾肥、复合肥等。 | 2024 — 2025 | 41000 | 20000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西益维聚泰新材料科技有限公司 | 大荔县 政府 |
| 二、先进制造业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渭南高新区航空零组件智能化产业园 | 占地约623亩，建设飞机复杂结构件高速高精度数控加工生产线，航空零部件、零组件加工自 动化生产线，数控设备互联互通工程中心等。 | 2024 — 2026 | 158335 | 53000 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西康铖智汇装备制造有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 2 | 渭南经开区陕西诺正年产2万吨农药原药及中间体建设项目 | 占地400亩，总建筑面积149875.12㎡。其中一期建筑面积95417.61㎡，二期建筑面积54457.51㎡。项目一、二期主要建设综合楼、生产车间、中心化验室、总控室、高压开关站、停车库及消防泵房、公用工程楼、机柜间、各类仓库、罐区、五金机修间及三废处理设施等生产及辅助设施。 | 2024 — 2025 | 138229 | 40000 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西诺正生物科技有限公司 | 渭南经开区管委会 |
| 3 | 渭南高新区中粮粮谷90万吨/年小麦加工项目 | 新建制粉车间、工作塔、卸粮罩棚、粮仓、研发中心、倒班宿舍及辅助生产设施。 | 2023 — 2025 | 125978 | 22000 | 建设完成 |  | 是 |  | 中粮面业（陕西）有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 4 | 渭南高新区智能制造产业园项目 | 占地约100亩，建设智能制造产业园区。建成投产后，可实现年产值约5亿元，年纳税约4000万元，带动就业约800人。 | 2024 — 2027 | 103000 | 8000 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西易衡实业发展有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 5 | 大荔县桂柳牧业年产30万吨饲料厂建设项目 | 新建年产30万吨饲料厂建筑面积42000平方米，其中新建车间2500平方米、新建原料库9000平方米、新建成品库5500平方米、新建办公楼8000平方米、新建宿舍与食堂3500平方米、新建圆筒仓12000平方米、新建锅炉房600平方米、新建仓库900平方米、配套设施及配电室等。 | 2024 — 2026 | 100000 | 30000 | 建成一期工程 |  | 是 |  | 大荔桂柳牧业有限公司 | 大荔县 政府 |
| 6 | 渭南经开区陕西美恩科技年产30万吨电子级双氧水及资源综合利用项目 | 占地249亩，总建筑面积120000平方米，建设年产30万吨电子级双氧水生产线1条，年产10万吨资源综合利用装置8套，购置设备共350台。新建生产厂房10栋，原料库房3栋，成品库房4栋，总控楼1栋，研发中心1栋及用于生产的其他配套设施。 | 2024 — 2025 | 99800 | 35000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西美恩科技有限公司 | 渭南经开区管委会 |
| 7 | 渭南经开区风电装配“双碳”产业园叶片制造建设项目 | 占地276亩，新建风力发电叶片制造厂房、辅助用房、办公楼、物料堆场、配套设施等，年产能可配套200万千瓦风力发电机所需的叶片。 | 2024 — 2026 | 95000 | 30000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西丰邑康达工程建设集团有限公司 | 渭南经开区管委会 |
| 8 | 渭南经开区蒲洁能源4万吨/年超高分子量聚乙烯项目 | 占地28000m2，建筑面积6166m2。主要建设超高分子量聚乙烯装置，配套建设机柜间、变电所、粉料包装仓库。 | 2024 — 2025 | 63600 | 55600 | 建设完成 |  | 是 |  | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 渭南经开区管委会 |
| 9 | 渭南经开区西安吉利电子化学品、医药中间体、水处理及双氧水建设项目 | 占地256亩，总建筑面积约11万平方米，建设年产45万吨电子化学品及精细化学品生产线22条。新建综合车间3栋、库房10栋、综合办公楼1栋及其他配套设施。 | 2023 — 2025 | 63000 | 20000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西吉利科技有限公司 | 渭南经开区管委会 |
| 10 | 富平县高新区大健康产业园建设项目 | 占地面积109亩，总建筑面积94560.5平方米，主要建设包括医疗健康产业标准化厂房、孵化大楼、配套用房等，并建设供水、供热、绿化和道路等辅助设施。 | 2023 — 2026 | 50000 | 5000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 富平富丹产业投资管理有限公司 | 富平县 政府 |
| 11 | 渭南高新区中昊港创渭南高新装备制造基地项目 | 占地150亩，新建12栋钢结构厂房和1栋配套综合楼。 | 2021 — 2025 | 50000 | 5000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南中昊港创产业园开发有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 12 | 渭南高新区汽车核心零部件产业园A区 | 占地110亩，总建筑面积9.1万平方米，新建厂房8栋及孵化中心大楼1栋。 | 2022 — 2025 | 44512 | 15812 | 建设完成 | 是 |  |  | 陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司 | 渭南高新区管委会 |
| 13 | 渭南高新区1万吨/年新型金属复合材料生产线项目 | 建设一条万吨级新型金属复合材料工业化示范生产线，建成后年产铜铬触头300万片、高强高导铜材料1万吨、铝基封装材料20吨。 | 2023 — 2025 | 36402 | 31402 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西陕煤启远科技有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 14 | 渭南经开区陕西宇极年产6010吨含氟电子特种化学品生产线建设项目 | 总建设面积约50000平方米，建设内容为：联产装置、中试车间、甲类库房、罐区、动力站、丙类库房、丁类车间、综合楼、控制室、消防水池及泵房、污水处理。 | 2023 — 2025 | 35000 | 25000 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西宇极新材料科技有限 公司 | 渭南经开区管委会 |
| 15 | 渭南经开区MTO及烯烃分离装置挖潜增效改造项目 | 对原MTO及烯烃分离装置进行扩能改造，将装置处理能力提升至130%（年处理折纯甲醇234万吨），年产双烯84.88万吨，年增产双烯15.93万吨。 | 2024 — 2025 | 31862 | 30000 | 建设完成 |  | 是 |  | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 渭南经开区管委会 |
| 16 | 富平县空天铝型材研发生产基地项目 | 占地面积约45亩，总建筑面积2.94万平方米，引进立式数控加工中心、卧式加工中心、智能安装系统等设备约54台，主要生产航空航天、汽车、轨道交通、新能源等领域用铝型材产品。 | 2024 — 2026 | 31000 | 12000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西福泰西辉铝业有限公司 | 富平县 政府 |
| 17 | 富阎新型建材产业园（西卡德高）项目 | 占地面积64.4亩，建筑面积2.4万平方米，主要建设生产车间、办公、质检中心以及有关配套设施，引进三条智能化自动生产线，主要生产德高瓷砖胶、德高彩色瓷砖填缝料、德高防水材料、西卡地坪砂浆、腻子等产品。 | 2024 — 2025 | 27000 | 7000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西富阎产业园开发有限公司、西卡德高（陕西）新材料有限公司 | 富平县 政府 |
| 18 | 渭南高新区陕西煤田地质实业发展有限责任公司药用包材升级扩能项目 | 对现有生产线基础上进行升级扩能，同时新增药用复合膜、药用纸盒生产设备。主要建设年产药用PVC、药用纸盒、药用复合膜、药用铝箔生产线共计7条。同时，对现有质检中心进行升级改造。 | 2024 — 2025 | 25500 | 22500 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西煤田地质实业发展有限责任公司 | 渭南高新区管委会 |
| 19 | 渭南经开区美恩科技年产30万吨氟化钙资源回收利用项目 | 占地45亩，建筑面积约为15000平方米，建设30万吨/年氟化钙战略资源回收利用项目，购置生产设备约42台(套)。新建生产车间2座、原料仓库1座、成品仓库1座，以及用于生产的其他配套设施。本项目分两期实施:一期为减量化处理工程，二期为氟化钙战略资源回收利用工程。 | 2024 — 2025 | 25000 | 18000 | 主体建设 |  | 是 |  | 陕西美恩科技有限公司 | 渭南经开区管委会 |
| 20 | 渭南经开区陕西蒲城大红门肉类食品有限公司肉制品加工项目 | 拟在原有基础上新建加工车间一座,包含冷链肉制品生产线三条，及低温缓化库、原料冷藏库、低温中转库，及产品冷藏库13座;总建筑面积16000平方米，其中新建冷库容积9284立方米，并对前期24494立方米冷库进行改造。购置相应配套冷藏车多台;构建冷链物流体系管理平台。 | 2024 — 2025 | 17758 | 9758 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西大红门肉类食品有限 公司 | 渭南经开区管委会 |
| 21 | 富平县煤矿智能化控制系统及高端装备制造项目 | 占地面积约43亩，总建筑面积约2.2万平方米，主要建设办公楼、研发中心、厂房及配套设施，引进高精度机械加工设备100余台，主要研发生产智能化控制系统、矿用综采液压支架控制阀、航空航天阀体类零部件等产品。 | 2024 — 2025 | 17200 | 6200 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西航宸智控科技有限公司 | 富平县 政府 |
| 22 | 富平县空冷器智能制造项目 | 占地面积约34亩，总建筑面积约1.9万平方米，主要建设研发中心、实验室、设计研究院、工艺研究所、立体厂房、智能库房、行政办公楼、综合楼等配套设施。 | 2024 — 2025 | 16000 | 8000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西喜而沃传热科技有限 公司 | 富平县 政府 |
| 23 | 渭南经开区鲲鹏技改项目 | 利用现有厂房，新建丙类厂房3822平方米（共三层，单层1274平方米，其中一层为设备生产厂房，二层和三层为原料与成品厂房），购置精馏系统、精馏塔、混配罐、循环泵、储罐等13种无机、有机类高纯电子化学品生产设备，形成年产12.75万吨高纯电子化学品的生产能力。 | 2024 — 2025 | 15187 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 蒲城鲲鹏半导体材料有限 公司 | 渭南经开区管委会 |
| 24 | 渭南经开区陕西吉利科技有限公司年产1.5万吨半导体材料提纯项目 | 占地20亩，年产15000吨高纯石英砂（在陕西吉利科技有限公司二期预留土地建设），生产线一条及相关公辅设施。 | 2024 — 2025 | 15000 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西吉利科技有限公司 | 渭南经开区管委会 |
| 25 | 韩城市新型高性能氧化锌电阻片和避雷器生产线一期 | 占地50亩，主要建设生产厂房、综合楼、研发厂房等，配套建设相关公辅设施。 | 2024 — 2025 | 14794 | 9794 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西鸥姆德电子有限责任 公司 | 韩城市 政府 |
| 26 | 渭南经开区神渭管运公司水煤浆添加剂项目 | 占地面积为26908平方米（40.36亩），土地来源主要为神渭管运公司蒲城终端场站预留用地。项目建设规模5万吨/年煤浆添加剂溶剂。包括原料罐区、仓库、添加剂配置厂房、产品储罐、装卸站、初期雨水池事故水池、变配电室及控制室。 | 2024 — 2025 | 14272 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司 | 渭南经开区管委会 |
| 27 | 富平县正之泽精密零部件制造二期项目 | 占地面积约19亩，总建筑面积约1.36万平方米，引进4米龙门、2米龙门、加工中心、数控车床、平面磨床等设备60余台，主要加工航空零部件、航空型架工装和超导材料等产品。 | 2024 — 2025 | 10000 | 4000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西正之泽科技开发有限 公司 | 富平县 政府 |
| 28 | 富石磊石材研发生产基地项目 | 占地面积61亩，总建筑面积28000平方米，建设标准化生产车间1座、库房2座，高端石文化建材智能生产线2条，以及研发中心等配套设施。 | 2024 — 2025 | 9403 | 6903 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西富石磊石材科技有限 公司 | 富平县 政府 |
| 29 | 渭南经开区中化200吨/年PMVE项目 | 占地25亩，利旧原FEC装置，同时新增部分设备基础建设200吨/年PMVE生产装置，新建甲类库房、丁类库房、仓储区、公用工程及辅助设施。 | 2024 — 2025 | 8840 | 8000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 | 渭南经开区管委会 |
| 30 | 渭南高新区药妆生产项目 | 占地87亩，新建国际标准药妆生产车间、食用酵素生产车间、配套药妆检测中心、成品库及辅助研发办公楼，建筑。 | 2024 — 2025 | 8000 | 1000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西医肽科美医药科技有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 31 | 多元素金精矿综合回收利用项目 | 项目占地面积265 亩，总建筑面积约126620 平方米，建设内容包括原料场、分离系统、浸出系统、洗涤系统、电解系统、稀贵金属加工系统、浸出+无害化系统、废水处理系统、烟气处理系统、成品库、综合办公楼等，并配套水电系统、供暖系统、污水处理系统、厂区绿化等。 | 2024 — 2026 | 35000 | 35000 | 主体建设 |  | 是 |  | 潼关县汇能有色科技有限责任公司 | 潼关县 政府 |
| 32 | 潼关县贵金属精炼加工中心项目 | 项目占地20亩，总建筑面积4000平方米。年加工黄金50吨，白银100吨。建设内容包括精炼生产车间金银饰品加工车间、金银工业制品生产车间等生产设施以及周边绿化、亮化、硬化等配套设施，主要用能设备为熔炼炉、电解提纯设备、反应釜、中频炉、连铸机、造粒机、拉线机、压片机气流粉碎机、钉盘磨。 | 2024 — 2025 | 32000 | 32000 | 建设完成 |  | 是 |  | 潼关县汇能有色科技有限责任公司 | 潼关县 政府 |
| 三、传统产业转型升级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 韩城市再生水回用工程 | 占地20亩，建设储水池、反硝化滤池、接触消毒池、再生水提升泵房等，并配套建设综合用房、变配电间、加药消毒间、铺设供水管道34公里等。 | 2023 — 2025 | 37027 | 2000 | 建设完成 |  | 是 |  | 韩城市环保产业有限责任公司 | 韩城市 政府 |
| 2 | 韩城市龙钢150万吨钢铁渣粉 | 占地121亩，建设一条年产150万吨钢铁渣粉生产线及配套公辅设施。 | 2024 — 2025 | 34000 | 33000 | 建设完成 |  | 是 |  | 韩城昇隆循环产业有限公司 | 韩城市 政府 |
| 3 | 韩城市年产12万吨热熔渣制备矿棉 | 占地90亩，建设4条3万吨热熔渣制备矿棉生产线。 | 2024 — 2025 | 27500 | 20000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西兴龙鼎力环保科技有限公司 | 韩城市 政府 |
| 4 | 临渭区年产5万吨铝板幕墙材料生产基地项目 | 项目位于双创基地，占地60亩，总建筑面积为33000平方，主要建设生产区、仓储区和办公辅助区。 | 2023 — 2025 | 16000 | 4000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西润达新型材料有限公司 | 临渭区 政府 |
| 5 | 华州区陕西天竺汐池饮料生产线建设项目 | 主要建设饮品生产线车间、包装间储藏及检验室等配套设施，购置生产线设备69台（套），并建设物流货运等配套设施齐全及一体化的大型饮品生产线。 | 2024 — 2026 | 15000 | 8000 | 建成一期工程 |  | 是 |  | 陕西天竺汐池饮料有限公司 | 华州区 政府 |
| 6 | 潼关县食品产业聚集区基础设施和标准化厂房建设项目 | 该项目总占地50亩，建筑面积34500平方米。新建标准化厂房一座，包括1#多层孵化中心、2#多层厂房及设备用房、3#单层厂房、4#单层厂房、5#单层厂房、6#单层厂房等，配套建设区内的给排水、供配电等基础设施。 | 2024 — 2025 | 14593 | 5000 | 建设完成 | 是 |  |  | 商业发展服务中心 | 潼关县 政府 |
| 四、现代能源项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 韩城市王峰300万吨煤矿 | 占地376亩，新建300万吨大型煤矿，并配套建设相关基础设施。 | 2019 — 2025 | 460435 | 105000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西陕煤韩城矿业公司 | 韩城市 政府 |
| 2 | 合阳县西卓煤矿建设规模调整项目 | 实施调增产能200万吨/年的扩能提升建设，使煤炭产能达到500万吨/年。 | 2023 — 2026 | 300000 | 90000 | 建设完成 |  | 是 |  | 合阳县煤炭事务 中心 | 合阳县 政府 |
| 3 | 白水县年产6GW高效光伏电池建设项目 | 建设生产车间、动力站、污水处理站、固废库等相关配套设施。 | 2024 — 2026 | 180000 | 30000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西白扬绿能电力科技有限公司 | 白水县 政府 |
| 4 | 陕北—关中750千伏第三输电通道工程（渭南段） | 陕北—关中第三输电通道渭南、西安段线路起于渭南市白水县东坡里洼村西北侧洛川县与白水县的交界处，止于陕西省西安市蓝田县北嘴村南侧的西安东750千伏变电站。渭南境内新建架空线路长度161公里。 | 2024 — 2026 | 150800 | 90480 | 建设完成 |  | 是 |  | 国网陕西省电力有限公司 | 国网渭南供电公司 |
| 5 | 省天然气公司铜川—白水—潼关输气管道工程 | 项目渭南段全长约186000米，管径DN600，设计压力6.3兆帕，设计年输气规模9.6亿方，共设站场4座、阀室7座。 | 2023 — 2025 | 126879 | 66212 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西省天然气股份有限公司 | 陕西省天然气股份有限公司 |
| 6 | 陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程（渭南段） | 工程起于陕西省延安市富县，止于安徽省合肥市庐江县，途经陕西、河南、安徽三个省。其中陕西省境内途经延安市、渭南市、商洛市，线路总长度为249.20km。渭南段起自白水县北塬镇，线路整体呈西北一东南走向，终点为华阴市罗敷镇，线路长度145.8公里。 | 2024 — 2026 | 114100 | 68460 | 建设完成 |  | 是 |  | 国家电网有限公司 | 国网渭南供电公司 |
| 7 | 西安隆基澄城18万千瓦农光互补光伏发电项目 | 项目光伏装机容量180兆瓦，主要建设光伏场区支架、光伏组件、箱式逆变器、箱式变压器的安装，以及相关农业设施的建设。 | 2024 — 2026 | 96303 | 30000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南沐光澄隆新能源有限 公司 | 澄城县 政府 |
| 8 | 国能白水15万千瓦风电项目 | 建设总装机150兆瓦的风电厂和110升压站一座。 | 2024 — 2026 | 83800 | 33800 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 国能陕西水电有限公司 | 白水县 政府 |
| 9 | 潼关县1GWh全钒液流储能电站建设项目 | 该项目总占地114亩，建筑面积30891平方米。新建一条1GWh全钒液流储能电站系统装备制造生产线，包含大容量全钒液流储能模块及储能系统，电解液生产系统，废水处理系统及2*5MWh储能示范电站。 | 2024 — 2026 | 75000 | 15000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 聚泰新材料科技有限公司 | 潼关县 政府 |
| 10 | 华润渭南合阳10万千瓦智慧风电（二期）项目 | 安装16台风机机组。 | 2024 — 2025 | 70000 | 70000 | 建设完成 |  | 是 |  | 合阳县 发改局 | 合阳县 政府 |
| 11 | 澄城秦阳新能源10万千瓦农光互补项目 | 项目主要任务是新能源发电，并兼顾农业种植。工程建设交流侧装机容量100MW(直流侧131.04MWp)，并配套建设1座110kV 升压站、1回 110kV 送出工程。 | 2023 — 2025 | 45000 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 澄城秦阳新能源有限公司 | 澄城县政府 |
| 12 | 渭南大荔330千伏输变电工程 | 包括大荔330千伏变电站新建工程，站址位于陕西省渭南市大荔县羌白镇，建设360MVA主变压器2台，330千伏出线4回，110千伏出线16回；信义～韩城二电厂Ⅲ、Ⅳ回开断接入大荔330千伏线路工程架空2×18.7公里；信义变保护改造工程。 | 2023 — 2025 | 36102 | 8000 | 建设完成 |  | 是 |  | 国网渭南供电公司 | 国网渭南供电公司 |
| 13 | 澄城330kV汇集站及送出线路项目 | 项目面积2.8782公顷，主要建设330KV汇集站一座。 | 2024 — 2026 | 34860 | 6000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 澄城兆阳新能源有限公司 | 澄城县 政府 |
| 14 | 白水县电网侧构网构型电化学储能电站项目 | 建设1座储能电站98MW/294MWh配置、升压站1座及相关配套设施。 | 2024 — 2025 | 33000 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西电力储能有限公司 | 白水县 政府 |
| 15 | 国能白水5万千瓦风力发电项目 | 建设10台5万兆瓦的风力发电机组，总容量50WM；110KV升压站1座，占地10余亩及110KV送出线路。 | 2024 — 2025 | 29900 | 15000 | 建设完成 |  | 是 |  | 国能陕西水电有限公司 | 白水县 政府 |
| 16 | 产投集团大荔县30MW风电项目 | 本工程规划容量为30MW，本期一次建成，共安装6台容量为5.0MW风力发电机组，配套建设一座35kV开关站，开关站最终以一回35kV线路接至叶家110kV变电站，35kV线路总长约13.8km。 | 2024 — 2026 | 16546 | 4000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 大荔县欣源新能源开发有限公司 | 渭南市产业投资开发集团有限公司 |
| 17 | 渭南大荔330千伏 变电站110千伏送 出工程 | 包括10回线路，其中大荔变～官池变110千伏线路π接入大荔330千伏变电站110千伏线路工程架空2×2.2+0.32公里，大荔330千伏变～同州110千伏变110千伏双回线路工程架空2×29.5+1.45公里，电缆0.08公里、大荔330千伏变～田园110千伏变110千伏双回线路工程架空2×31公里，电缆2×0.08公里、黄庄变～龙池变110千伏线路π接入大荔330千伏变电站110千伏线路工程架空2×16.8公里。同州变、田园变间隔扩建工程；大荔变、官池变保护更换工程。 | 2023 — 2025 | 12393 | 7500 | 建设完成 |  | 是 |  | 国网渭南供电公司 | 国网渭南供电公司 |
| 18 | 西延高铁渭南段330千伏供电工程 | 包括富平—富平牵330kV线路工程，新建架空线路2×6.5公里；富平330kV变电站间隔扩建工程，扩建2个330千伏出线间隔。 | 2024 — 2025 | 6804 | 2500 | 建设完成 |  | 是 |  | 国网渭南供电公司 | 国网渭南供电公司 |
| 五、基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西延高铁建设项目 | 设计速度350千米/小时，总投资589.23亿，计划2025年10月30日开通运营。我市境内线路全长36.5千米，投资约61亿元。 | 2023 — 2025 | 610000 | 270000 | 建设完成 | 是 |  |  | 西成客专陕西公司 | 渭南市交通运输局 |
| 2 | 合阳县同富铁路综合物流园建设项目 | 建设铁路货运区、农副产品及冷链仓储中转区、建材仓储中转区、机电设备及其他仓储中转区、电子商务综合服务区五大板块。 | 2022 — 2025 | 150000 | 40000 | 建设完成 |  | 是 |  | 合阳县 发改局 | 合阳县 政府 |
| 3 | 渭南市临渭区渭北80万亩农田排水(碱)东干沟恢复提升改造工程 | 项目主要建设包括渭北八镇80万亩农田区涉及的干沟、支沟、斗渠、农渠、毛渠进行恢复治理及生态综合整治。 | 2022 — 2027 | 135000 | 12000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 临渭区 水投公司 | 临渭区 政府 |
| 4 | 临渭区塬区水源地及农村水系连通工程 | 一是实施箭峪水库加坝增容；二是实施相关配套工程——箭峪水库水源地保护、水库灌区渠系改造、生活供水管道改造、水厂建设、纯净水加工厂、生产生活设施改造、下游河道生态治理等。 | 2023 — 2026 | 76000 | 10000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 临渭区 水投公司 | 临渭区 政府 |
| 5 | 渭南市东涧峪水库及输水管线工程 | 1.建设东涧峪水库枢纽一座，总库容536万m³,年供水量575万m³。 2.建设东涧峪水库—蒋家水厂输水管线全长23.153km，日供水6.0万m³/d。 3.建设管理站一座，扩建丰原管理站。 4.建设道路4.43km。 | 2023 — 2026 | 70623 | 20000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 渭南市 水务局 | 渭南市 水务局 |
| 6 | 渭南市中心城区安居工程配套项目 | 项目拟建设渭南市中心城区安居工程周边范围内四条配套设施道路，全长约3.68公里。主要建设内容包含给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及道路等工程。 | 2024 — 2028 | 56500 | 1000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南市城市投资集团有限 公司 | 渭南市城市投资集团有限 公司 |
| 7 | 蒲城县荣华建业江山汇建设项目 | 项目总用地面积3.8万平方米，总建筑面积10.4万平方米，包括12栋高层、1栋多层、1层地下室。 | 2024 — 2026 | 55000 | 15000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 蒲城荣健置业有限公司 | 蒲城县 政府 |
| 8 | 渭南市蒋家水厂建设项目 | 新建净水厂一座，总规模12万吨/日，一期工程为7万吨/日。新建输水管道DN1400约2340米;新建雨水溢流排放管道DN1000约655米；新建污水管道DN160约720米；新建原水管道DN1000约120米，DN400约70米。 | 2024 — 2026 | 45385 | 9000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南市水务集团有限公司 | 渭南市城市投资集团有限 公司 |
| 9 | 渭南市低碳智慧清洁能源综合利用示范项目 | 项目新建综合能源站 2 座(1号综合能源站位于渭华大街和宣化路十字西北角，占地约 10亩,2号综合能源站位于渭源街和前进路十字西北角，占地约 20亩)及11千米配套供热管网，项目综合利用中水源、地热能、水溶气等多种低碳清洁能源耦合方式进行供能，提高区域内居住、公建及商业等用能的可靠性和稳定性。 | 2023 — 2026 | 41860 | 3000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南城投能源有限公司 | 渭南市城市投资集团有限 公司 |
| 10 | 渭南市临渭区乡村振兴智慧水务高效节能提升改造项目 | 项目主要建设水源地保护工程、节水计量及管网改造工程、智慧水务等。 | 2023 — 2026 | 37800 | 10000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 临渭区水投公司 | 临渭区 政府 |
| 11 | 富辰八路大桥建设项目 | 路线全长1.551公里（其中，路基段长985.8米，桥梁段长565.2米），红线宽46米，路基段为双向八车道，桥梁段为双向六车道，主要建设桥梁、道路、交通、给水、排水、绿化、通信、照明等工程。 | 2024 — 2027 | 36400 | 10000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 西安富阎城市建设有限公司 | 富平县 政府 |
| 12 | 209省道临蒲界至故市公路改建工程 | 线路全长17.463km，采用一级公路技术标准，路基宽度24.5m，共设置桥梁124.04米/7座，涵洞36道，平面交叉37处。 | 2023 — 2026 | 34081 | 10000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 渭南交通投资有限公司、陕西建工集团股份有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司 | 渭南市交通运输局 |
| 13 | 合阳县中心城区排水设施提升改造(雨污分流）项目 | 对合阳县中心城区雨污合流26公里排水管道进行分流改造，对老化、破损污水、雨水排水管道进行改造提升等工程。（将武帝路排水管网改造任务调整至东新街管网改造） | 2023 — 2025 | 30135 | 15135 | 建设完成 | 是 |  |  | 合阳县 住建局 | 合阳县 政府 |
| 14 | 渭南市城区危桥及周边配套提升改造项目 | 该工程项目主要对朝阳大街沋河桥及东风大街沋河桥进行危桥改造，同步改造朝阳大街(华山大街—沋河东路)、华山大街、东风大街，建设内容包含桥梁工程和道路工程、交通安全设施、管线工程、人行地下通道工程、景观、绿化及海绵工程。 | 2024 — 2025 | 24916 | 20516 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南市住房和城乡建设局 | 渭南市住房和城乡建设局 |
| 15 | 渭南高新区污水处理厂、再生水厂新建配套设施建设项目 | 新建配套污水管网14.6公里、雨水管网12.3公里。 | 2024 — 2027 | 23842 | 8000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 渭南高新威楠房屋租赁开发有限责任公司 | 渭南高新区管委会 |
| 16 | 渭南市临渭区水库除险加固项目 | 渭南市湭河水库除险加固工程，Ⅲ等中型工程，总库容3087.5万立方米。大坝加固，右坝肩防渗加固，溢洪道改造，东、西放水设施及排沙设施改造，重建大坝安全检测设施，新建水文自动报警系统，维修改造水库管理站；临渭区马家东沟水库除险加固工程，Ⅴ等小（2）型工程，总库容20.01万立方米。对马家东沟水库大坝进行整体加固，并新建坝坡排水沟和排水棱体；水库溢洪道进行修补，部分地段拆除重建，新建虹吸式放水设施1座；新建大坝安全监测设施和雨水情监测设施各1套。 | 2024 — 2026 | 17220 | 6000 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南市 水务局 | 渭南市水务局 |
| 17 | 渭南市中心城区杜化路排水主干管建设工程 | 杜化路主干管南起乐天大街，北至仓程路雨水泵站，全长3486m，规划新建雨水主干管，其中乐天大街至渭河大街段规划雨水箱涵B×H=2×2000×2000mm，长度约1051m；渭河大街至仓程路雨水泵站规划雨水箱涵B×H=2×3000×2000mm，长度约2435m。 | 2024 — 2026 | 16116 | 12616 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 渭南市住房和城乡建设局 | 渭南市住房和城乡建设局 |
| 18 | 渭南市城区雨污水泵站扩容改造工程 | 该工程主要对中心城区仓程路雨水泵站、东北部雨水泵站、前进路污水泵站、渭大韩污水泵站4座雨污水泵站进行提升改造。 | 2023 — 2025 | 15000 | 8000 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南市住房和城乡建设局 | 渭南市住房和城乡建设局 |
| 19 | 合阳县经济技术开发区污水处理厂建设项目 | 设计规模11000m³/d的污水处理厂，新建综合用房1155㎡；配套建设道路及场地硬化、给排水系统等基础配套设施。 | 2024 — 2025 | 10100 | 6100 | 建设完成 |  | 是 |  | 合阳县 经开区 | 合阳县 政府 |
| 20 | 渭南高新区锦华大道（西段）市政道路建设项目 | 锦华大道（西段）市政道路工程为高新区（北区）关中环线至建业二路以东500米，总里程约3.1公里。项目包含海绵部分，规划全线采用城市主干路技术标准，设计速度 60公里/小时，红线宽度52米。 | 2018 — 2025 | 9585 | 7099 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 渭南高新区管委会 |
| 21 | 渭南高新北区雨污分流综合提升改造项目 | 1.新建雨水管道2.5km，管径d500—d2600mm，新建临时雨水泵站一座（Q=1000m3/h）。2.新建污水管6.52km，管径d400mm。3.现状管道清淤：清淤总长度71km，其中，雨水管道管径为d500mm—d2400mm，总长度为46km；污水管道管径为d400mm—d1100mm，总长度为25km。 | 2023 — 2025 | 9177 | 8178 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南高新区城市管理处 | 渭南高新区管委会 |
| 22 | 蒲城高新区危化车辆标准化停车场及园区封闭和配套建设项目 | 园区封闭化建设内容：封闭化管理系统、封闭化基础设施。危险品车辆专用停车场 ：危险品运输车辆专用停车场管理系统、危险品运输车辆专用停车场硬件设施。 | 2024 — 2025 | 6800 | 5800 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县 高新区 | 蒲城县 政府 |
| 23 | 渭南高新区新盛一路（胜利大街—乐天大街）建设项目 | 南起胜利大街，北至乐天大街，全长约750米，道路红线宽度30米，主要建设内容为道路排水及给水、绿化、亮化、人行道铺装、交通等配套设施。 | 2024 — 2025 | 4990 | 4490 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南高新区城乡建设和管理局 | 渭南高新区管委会 |
| 24 | 澄城城北片区排水防涝设施建设项目 | 新建及改造共涉及庄头路、兴教路2条道路。主要建设内容:新建及改造d300mm—d1200mm钢筋混凝土管雨水管道共计10584米(含预埋管)，并设置检查井、雨水口等附属设施。 | 2024 — 2025 | 4710 | 2210 | 建设完成 | 是 |  |  | 澄城县诚辉建设投资开发有限公司 | 澄城县 政府 |
| 25 | 富平县怀德大街南侧规划路（频阳大道－富昌大道）市政道路工程 | 工程起点位于频阳大道，向东延伸至富昌大道，道路全长约1083米，红线宽度30米。建设内容包括道路工程、给排水工程、绿化工程以及照明工程等其他附属工程。 | 2024 — 2025 | 4680 | 3680 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县住建局 | 富平县 政府 |
| 26 | 渭南高新区东排渠提升改造项目 | 东排渠生态综合提升改造全长约2000米、实施渠道改造、排水暗管、防汛道路硬化、绿化等附属工程。 | 2022 — 2025 | 4022 | 1409 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南高新区城市管理处 | 渭南高新区管委会 |
| 六、文化旅游和现代服务业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渭南市桃花源五龙沟康养民宿建设项目 | 项目占地300亩，改扩建康养民宿及配套步行街总面积15万平方米。改建康养民宿800套，新建康养民宿500套，步行街商铺150间，水街改造四合院18个4500平方;建设亲子营地、星空帐篷营地30亩;建设文化广场1200平方，配套道路建设5公里平接马铁路及西门小广场，康复医养区域500平方及配套设施，整体绿化、景观亮化建设。 | 2024 — 2027 | 60000 | 11000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南桃花源香泉餐饮有限 公司 | 临渭区 政府 |
| 2 | 富平县怀德医学科学中心建设项目 | 占地面积约77.25亩，总建筑面积约88000平方米，主要建设眼视光医学中心、口腔医学中心、临床医学检验中心、体检及影像中心、生命科学科普馆暨中小学生实践基地、签约院士专家成果展示及工作室、健康产业论坛交流培训中心、健康产业专家人才公寓及生活商业配套工程、地下车库及设备用房，配套道路工程、绿化工程、给排水工程等辅助设施。 | 2023 — 2026 | 50000 | 10000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西鸿福生命健康研究院有限公司 | 富平县 政府 |
| 3 | 渭南高新区中科恒安创业园项目 | 占地33亩，新建厂房2.6万平方米、办公楼3078平方米、配套用房等。 | 2023 — 2025 | 21300 | 11300 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西泰恒格科技有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 4 | 华阴市华山桃隐山居 | 占地168.64亩，建筑面积16720平方米。主要建设内容包括:田园社区、无动力乐园、帐篷营地、桃源采摘、萌宠乐园、树屋部落及相关配套基础设施。 | 2023 — 2026 | 16883 | 5000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西希和悦源企业管理有限公司 | 华阴市 政府 |
| 5 | 洽川风景名胜区处女泉景区（4A）旅游设施提升项目 | 项目以洽川风景名胜区处女泉景区原有设施设备为基础，围绕景区智慧化建设、景区配套基础设施提升及开放服务设施建设等，工程设计建设面积约345490平方米。 | 2024 — 2027 | 13864 | 1200 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西洽川 旅游开发有限公司 | 渭南市城市投资集团有限 公司 |
| 6 | 华州区陕西粮农华州储备库有限公司浅圆仓建设项目 | 新建1组浅圆仓，共10座，单仓仓容4800吨，总仓容4.8万吨。配套建设工作塔及卸粮站，消防泵房、消防水池及其他必要的道路、围墙、给排水及照明等。 | 2024 — 2025 | 9485 | 8485 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西粮农华州储备库有限 公司 | 华州区 政府 |
| 七、社会民生项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渭南市第六医院（市传染病医院）建设项目 | 按照三级甲等医院标准建设，项目占地面积142亩，总建筑面积15万平方米，规划设置床位1000张，总投资16.93亿元，主要建设为：15层的门急诊医技住院综合楼、7层的传染医疗综合楼、5层的后勤综合楼，配套动力中心、医用气体、洗车房、垃圾收集站、污水处理站、变配电室、地下停车库及设备用房。 | 2022 — 2026 | 169300 | 30000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 市中心 医院 | 渭南市卫生健康委员会 |
| 2 | 富平县医院建设项目 | 占地面积207亩，总建筑面积209530平方米，其中地上建筑面积141570平方米，主要建设门急诊部、住院部、医技科室、保障系统用房、单列大型医用设备用房；地下建筑面积67960平方米，用于建设地下停车场和人防工程。 | 2022 — 2026 | 153910 | 20000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 富平县 卫健局 | 富平县 政府 |
| 3 | 渭南市人民医院（市妇幼保健院）建设项目 | 包括门急诊、医技楼、三栋住院楼后勤保障综合楼、污水处理站、发热门诊、医废暂存点、医疗气体站房、发热门诊、战时医院、地下车库等、总建筑面积14.23万平方米。 | 2021 — 2025 | 137500 | 69732 | 建设完成 | 是 |  |  | 市妇幼保健院（渭南市人民医院） | 渭南市卫生健康委员会 |
| 4 | 渭南市全民健身中心 | 项目位于渭南高新区，乐天大街西段以南，胜利大街西段以北，渭清公园以西，名门胜地小区以东。总占地面积约108亩，总建筑面积62000平方米。主要建设综合训练馆及市青少年体育训练中心，同时完成室外综合管线、道路及场地硬化、出入口、照明、生态停车位、充电桩、消防、监控、标识、环卫等室外配套工程以及2座过街天桥等其他工程。 | 2024 — 2025 | 41700 | 26070 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南市 体育局 | 渭南市体育局 |
| 5 | 富平县体育综合运动中心建设项目 | 一期规划占地面积约101亩，建筑面积约4万平方米，建设内容包括体育馆、游泳馆、体育公园及停车场四个功能分区。其中，体育馆为乙级体育馆，建筑面积2.2万平方米，座位数6000个;游泳馆为丙级游泳馆，建筑面积1.7万平方米，座位数1400座；规划停车位156个，其中大巴车位12个。 | 2023 — 2025 | 70400 | 14500 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县 住建局 | 富平县 政府 |
| 6 | 渭南市体育中心提升改造项目 | 本项目提升改造工程范围包括体育中心（南区）和体校（北区）两部分，总建筑改造面积为18.23 万平方米，室内改造 8.56 万平方米，景观改造面积 11.86 万平方米。主要改造内容包括建筑部分、室内部分、景观部分、体育工艺、智能化系统、空调（南区）的更新六部分内容。 | 2023 — 2025 | 22100 | 22000 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南市 体育局 | 渭南市体育局 |
| 7 | 富平县庄里试验区中心医院建设项目 | 占地面积48.3亩，总建筑面积约43168平方米，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活用房以及道路、绿地、停车场、医疗、生活废弃物暂存处和其他附属设施。 | 2023 — 2026 | 33634 | 8000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 庄里 试验区 | 富平县 政府 |
| 8 | 渭南市公共卫生中心建设项目 | 占地45.36亩，总建筑面积23268.46平方米。包括主体大楼1栋（地上9层，地下1层）；东西裙楼（地上2层）；以及大门及门卫房1间（地上1层）、配套广场、给排水、景观绿化等室外工程。功能包括渭南市公共卫生中心包括卫生健康信息中心（平台）、120急救指挥中心（平台）、卫生应急指挥中心（平台）、卫生监督检测中心（平台）。 | 2023 — 2026 | 21500 | 13500 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 市疾病预防控制中心（市卫生监督所） | 渭南市卫生健康 委员会 |
| 9 | 大荔县医院外科综合楼项目 | 占地1550平方米，建设内容包括：新建外科综合楼一幢，建筑面积23500平方米，地上12层，地下1层。配备外科常规诊疗设备以及开展外科疾病诊治等所需的专项诊疗设备，配套建设给排水、供配电、暖通、消防、通讯、道路等配套及公共工程。 | 2024 — 2025 | 21060 | 11060 | 建设完成 | 是 |  |  | 大荔县县医院 | 大荔县 政府 |
| 10 | 澄城长宁河水库项目 | 新建小（1）型水库一座，配套建设2级抽水站及田间输配水管道，水库主要由大坝、溢洪道、防水建筑物构成。是一座以农田灌溉为主，兼顾防洪、拦沙的Ⅳ等小（1）型水库工程。 | 2022 — 2026 | 21000 | 2000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 澄城县水务投资开发建设有限责任 公司 | 澄城县 政府 |
| 11 | 大荔县医院肿瘤综合楼项目 | 占地1220平方米，建设内容包括：新建肿瘤综合楼一幢，建筑面积19500平方米，地上12层，地下1层。配备肿瘤常规诊疗设备以及开展肿瘤救治等所需的专项诊疗设备，配套建设给排水、供配电、暖通、消防、通讯、道路等配套及公共工程。 | 2024 — 2025 | 19669 | 14669 | 建设完成 | 是 |  |  | 大荔县 县医院 | 大荔县 政府 |
| 12 | 蒲城县养老服务设施建设及提升改造项目 | 主要建设老年养护院17座，其中新建9座、改造 8座，共设置养老床位 1380 张。 | 2024 — 2025 | 18000 | 10000 | 建设完成 | 是 |  | 是 | 蒲城县 民政局 | 蒲城县 政府 |
| 13 | 渭南高新区第四小学建设项目 | 占地43.6亩，总建筑面积2.1万平方米，拟设置30个标准化班级，在校生人数1350人。 | 2023 — 2025 | 15989 | 7989 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南智汇科创教育发展集团有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 14 | 合阳县九龙小学建设项目 | 占地72亩，总建筑面积约21100㎡，其中地上面积约18700㎡，包括食堂及风雨操场约5100㎡，教学楼约7300㎡，综合办公楼及部室约6000㎡，其他建筑约300㎡；地下建筑面积约2400㎡。 | 2024 — 2025 | 14000 | 10000 | 建设完成 | 是 |  |  | 合阳县 教体局 | 合阳县 政府 |
| 15 | 蒲城县第十一小学(城东小学)建设项目 | 规划占地67.04亩，新建校舍2.79万平方米，并完善附属设施建设。 | 2024 — 2025 | 13000 | 6000 | 建设完成 | 是 |  |  | 蒲城县 教体局 | 蒲城县 政府 |
| 16 | 陕西省渭南市公共实训基地建设项目 | 1栋实训楼、1栋餐厅、1栋报告厅、2栋门房、1栋设备用房；其中实训楼地上四层，无地下室，面积为11782.28㎡；餐厅为地上一层，无地下室，面积为839.68㎡；报告厅上一层，无地下室，面积为839.68㎡；门房地上一层，无地下室，面积为68.79㎡；设备用房地下一层，地上一层，地下506.25㎡，地上18㎡；人民防空地下室为489.79㎡，由渭南市人防办代建；道路、场地硬化、绿地等。配套设备：电路板腐蚀机，电焊机，普通车床，数控车床，氩弧焊机，数控铣床，配套基础教具设备等。总投资7600万。 | 2024 — 2025 | 7600 | 6500 | 建设完成 | 是 |  | 是 | 渭南市人力资源社会保障局 | 渭南市人力资源社会保障局 |
| 17 | 渭南市优抚医院建设项目 | 项目总建筑面积 17500平方米，包括康复综合楼10366平方米，门诊医技楼6445平方米，后勤服务中心689平方米;配套建设室外给排水、电气及供热管网、消防通道、储氧站等附属设施工程。 | 2024 — 2026 | 7136 | 2500 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 中央预算内投资、省市财政资金配套 | 渭南市退役军人事务局 |
| 18 | 富平县石川河畔幼儿园建设项目 | 占地面积15.6亩，总建筑面积8450平方米，新建一栋三层框架综合楼，配套围墙、室外地面硬化、游戏活动场地软化等附属工程。 | 2024 — 2025 | 5842 | 4842 | 建设完成 | 是 |  |  | 富平县 教体局 | 富平县 政府 |
| 19 | 华阴市第六幼儿园项目 | 项目占地10亩，新建活动室及教学辅助用房4500平方米及附属设施和必要的设施设备。 | 2024 — 2025 | 5000 | 3000 | 建设完成 | 是 |  |  | 华阴市 教体局 | 华阴市 政府 |
| 20 | 华阴市职业教育中心学生公寓楼项目 | 新建学生公寓楼6000平方米，并配备必要的设施设备。 | 2024 — 2025 | 5000 | 3000 | 建设完成 | 是 |  |  | 华阴市 教体局 | 华阴市政府 |
| 21 | 渭南高新区实验小学建设项目 | 对原实验小学进行整体改扩建，总建筑面积3.1万平方米。 | 2022 — 2025 | 5000 | 1000 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南高新区教育文体局 | 渭南高新区管委会 |
| 八、新型城镇化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 富平县房地产项目 | 续建房地产项目主要包括温泉河畔、合创珑府、碧桂园云著、绿地新里城、陶都坊、荆山居等项目。 | 2022 — 2026 | 2330000 | 125600 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 富平县各投资公司 | 富平县 政府 |
| 2 | 渭南万科城项目 | 项目位于双王大街以北，占地约850亩，建筑面积约150万平方米，主要建设内容为公园、绿地、学校、幼儿园、商业、住宅等。 | 2020 — 2026 | 1000000 | 34000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南华岳逸景置业有限公司 | 临渭区 政府 |
| 3 | 临渭区上上玫瑰园项目 | 项目位于前进路与渭河大街西北角，总占地150亩，规划建设商住小区，以及配套设施，建筑总面积40万平方米，1056套住宅。 | 2021 — 2027 | 500000 | 15000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南上林苑房地产开发有限公司 | 临渭区 政府 |
| 4 | 渭南高新区融创东麟府项目 | 项目分两期建设，一期占地79亩，总建筑面积18.6万平方米，新建12栋住宅楼；二期占地250亩，建筑面积44.6万平方米，新建28栋住宅楼。 | 2021 — 2028 | 442400 | 6000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南高新区信达置业有限 公司 | 渭南高新区管委会 |
| 5 | 渭南高新区文瑞精品商住配套项目 | 占地253亩，总建筑面积65.5万平方米。 | 2019 — 2029 | 387000 | 20000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南文鼎瑞置业有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 6 | 合阳县房地产建设项目 | 建设商品房97栋。 | 2024 — 2025 | 350266 | 86500 | 建设完成 |  | 是 |  | 各房地产公司 | 合阳县 政府 |
| 7 | 渭南高新区中海学府里项目 | 新建12栋高层及配套商业、地下车库，总建筑面积33.9万平方米。 | 2021 — 2026 | 180000 | 12000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南中海兴华置业有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 8 | 临渭区上上国风·森林里 | 项目位于六泉路与西华街十字西北角，项目占地111亩，总建筑面积244405平方米，主要建设住宅、商业及配套、幼儿园、公厕及地下。 | 2024 — 2026 | 160000 | 30000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南上林苑上房地产开发有限公司 | 临渭区 政府 |
| 9 | 渭南万科城二期DK11&DK12项目 | 项目位于滨水东区范围内，东起民生路，西至渭水街，南起渭华大街，北至规划公园。主要建设住宅和商业。 | 2021 — 2027 | 149000 | 10000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南华岳逸景置业有限公司 | 临渭区 政府 |
| 10 | 临渭区鸿基世业椿萱颐养中心及配套住宅项目 | 项目位于车雷大街与仓程路十字东北角，总占地151.53亩，总建筑面积约28万平方米，主要建设商业及住宅。 | 2022 — 2027 | 140000 | 10000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南鸿基世业房地产开发有限公司 | 临渭区 政府 |
| 11 | 临渭区金水路北段东侧棚户区改造项目 | 项目东起西岳路，西至金水路，南起仲宁街，北至渭华大街。项目占地184亩，主要建设住宅楼13栋。 | 2021 — 2026 | 130000 | 12000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 渭南房地产综合开发公司 | 临渭区 政府 |
| 12 | 渭南高新区中创天悦住宅小区项目 | 占地117亩，总建筑面积25.9万平方米，新建14栋建筑，其中住宅8栋，商业6栋。 | 2022 — 2026 | 129635 | 10000 | 主体建设 |  | 是 |  | 渭南中创现代置业有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 13 | 澄城古徵街六路区域商业综合体项目（汇邦时代广场） | 规划占地面积45130.69平米，规划住宅13栋，建筑面积150871.48平米 住宅套数812户。 | 2021 — 2027 | 100000 | 3000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 澄城县汇邦地产有限责任 公司 | 澄城县 政府 |
| 14 | 韩城和园 | 占地90亩，总建筑面积22.7万平方米，建设7栋26层住宅楼、6栋23层住宅楼、5栋20层住宅楼及其他配套附属设施。 | 2022 — 2026 | 95045 | 10000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西建工和园置业 | 韩城市 政府 |
| 15 | 渭南高新区中创九号项目 | 总建筑面积24.2万平方米，共23栋建筑，其中商业16栋，住宅7栋。 | 2024 — 2027 | 87000 | 20000 | 主体建设 |  | 是 |  | 渭南中创发展置地有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 16 | 澄城居然之家商业综合体（添景城）一期建设项目 | 项目占地约112亩，总建筑面积约24.7万平方米，其中高层9栋26层，小高层1栋17层（地上总建筑面积20.07万平方米），幼儿园一栋，商业三栋约2900平方米，地下一层约3.98万平方米，停车位1146个，建筑容积率2.8，绿化率35%，项目配套建设道路、绿化、给排水、强弱电等辅助设施。 | 2021 — 2026 | 80000 | 4000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 澄城添景城市运营有限责任公司 | 澄城县 政府 |
| 17 | 华阴市悦华府 | 项目占地122.06亩，总建筑面积207395.71平方米，共计23栋楼，其中8栋住宅楼，14栋商住楼，1栋独立商业楼。 | 2021 — 2026 | 75716 | 6000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 华阴昊映房地产开发有限 公司 | 华阴市 政府 |
| 18 | 渭南高新区名门胜地住宅小区项目 | 新建10栋高层及配套商业、地下车库、幼儿园，总建筑面积16.1万平方米。 | 2022 — 2026 | 75000 | 10000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西悦恒居房地产开发有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 19 | 韩城市通盛书香城 | 占地80亩，总建筑面积19万平方米，建设高层住宅、商业及其他配套附属设施。 | 2019 — 2026 | 72000 | 5000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 韩城市通盛地产 | 韩城市 政府 |
| 20 | 澄城盛基府邸住宅项目 | 项目规划用地68468.93平方米（约合102.7亩），新建18层住宅8栋、11层7栋、10层1栋、2层综合楼2栋，总建筑面积182136.61平方米，其中:地上136353.4平方米（含住宅130858.4平方米，社区办公和服务活动室220平方米，物业用房365平方米等）；地下45783.21平方米（包含地下普通车库33459.71平方米，兼人防车库12323.5平方米）。 | 2022 — 2028 | 71829 | 5000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 澄城天佑实业有限公司 | 澄城县 政府 |
| 21 | 临渭区惠丰·天合 | 项目位于渭河大街与仓程路十字东北角，用地面积73.9383亩，总投资70000万，总建筑面积约：156712.83平方米。 | 2022 — 2025 | 70000 | 30000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南惠风房地产开发有限 公司 | 临渭区 政府 |
| 22 | 渭南高新区张西小区项目 | 占地91亩，总建筑面积22.4万平方米，新建8栋高层住宅楼、地下车库、幼儿园及公用配套设施。 | 2021 — 2027 | 69002 | 6100 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 渭南高新城棚改有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 23 | 渭南高新区周家片区安置区项目 | 占地90亩，总建筑面积24.8万平方米，新建7栋高层住宅楼、地下车库、幼儿园及公用配套设施。 | 2021 — 2027 | 61606 | 15000 | 主体建设 | 是 |  |  | 渭南高新城棚改有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 24 | 临渭区鸿基世业龙熙府项目 | 项目位于乐天大街与仓程路十字西北角，总用地面积42.28亩，总建筑面积约8.2万平方米，其中地上建筑面积6.1万平方米，地下建筑面积约2.1万平方米。 | 2023 — 2026 | 50000 | 20000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 渭南鸿基世业房地产开发有限公司 | 临渭区 政府 |
| 25 | 渭南高新区红星安置区项目 | 占地50亩，总建筑面积14.2万平方米，新建7栋高层住宅楼、地下车库、商业及公共配套设施等。 | 2021 — 2025 | 49761 | 5200 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南高新城棚改有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 26 | 临渭区秦川状元府建设项目 | 建设项目规划总占地面积约64亩，总建筑面积130000㎡。主要建设住宅楼、商业建筑、配套公共建筑以及地下车库。 | 2021 — 2025 | 45000 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南玖五房地产开发有限 公司 | 临渭区 政府 |
| 27 | 韩城锦麟府 | 占地49亩，总建筑面积10.8万平方米，建设住宅楼、商业、综合服务楼及配套设施。 | 2023 — 2026 | 35980 | 10000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西太德置地房地产开发有限公司 | 韩城市 政府 |
| 28 | 澄城鑫华府建设项目 | 该项目占地约52亩，总建筑面积113769.46平方米，共建设8栋（6栋住宅楼地上18层地下1层商业2栋）地上面积为83268.5平方米（其中住宅79059.13平方米，商业及公共面积为4209.37平方米），地下面积30500.96平方米，车位共计约833个。项目容积率为2.4，绿化率40%。配套建设水、电、道、气、暖等辅助设施。 | 2021 — 2026 | 35000 | 3000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 澄城县玮源置业有限责任 公司 | 澄城县 政府 |
| 29 | 大荔县西港·观澜项目 | 规划总建筑面积为87353.67平方米，其中地上总建筑面积为65158.45平方米，地下总建筑面积为22195.22平方米。 | 2024 — 2025 | 35000 | 20000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西鑫盛同途实业有限公司 | 大荔县政府 |
| 30 | 渭南市临渭区丰荫社区工商用地西区（丰庆里）项目 | 项目位于渭河大街与六泉路十字西北角，东起六泉路，西至丰荫小区，南起渭河大街，北至仲宁街。项目占地55亩，总建筑面积63111平方米，主要建设住宅、商业及配套设施。 | 2024 — 2026 | 27645 | 17000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 双王街道丰荫社区居民委员会 | 临渭区 政府 |
| 31 | 华阴市雅居首座 | 项目占地42.52亩，建筑总面积62571.78平方米，包括8栋住宅，2栋商业，地下车库和配套工程。 | 2023 — 2027 | 27000 | 5000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西富洋雅居房地产开发有限公司 | 华阴市 政府 |
| 32 | 临渭区沋西社区商住综合楼项目 | 项目位于宣化路与五马路十字东北角，占地约32亩，总建筑面积7.5万平方米，主要建设4栋商住楼。 | 2024 — 2025 | 23600 | 10000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南市中天房地产开发有限责任公司 | 临渭区 政府 |
| 33 | 盈田华盈和谐小区一期（颐养苑）棚户区改造项目 | 项目位于三贤路中段西侧，东起三贤路，西至盈田小学，南起规划路，北至杜桥街道社区卫生服务中心。项目占地24亩，主要建设住宅及商业。 | 2023 — 2025 | 23500 | 5000 | 建设完成 |  | 是 |  | 陕西天宇恒通实业有限公司 | 临渭区 政府 |
| 34 | 渭南高新区王贺村城中村改造安置区（南区）项目 | 总建筑面积3.2万平方米，新建住宅1栋、商业1栋，配套建设道路、给排水、电气、暖通、绿化等工程，以及购置安装电梯、照明、管线等设施。 | 2022 — 2025 | 17800 | 8000 | 建设完成 | 是 |  |  | 渭南高新城棚改有限公司 | 渭南高新区管委会 |
| 35 | 华阴市城区公共停车场建设项目 | 项目分两期实施。一期包括智慧停车管理平台建设；现有3730个停车位、停车场智慧化升级改造；新建停车场7处。二期包括新建地面智慧停车场8处。 | 2022 — 2026 | 16500 | 7000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 华阴市智华停车服务有限 公司 | 华阴市 政府 |
| 36 | 华州区老旧小区改造项目 | 主要对大街社区（丝巷路、文体路、军民北路、华州路、育红路）、西关社区（农贸路、尚德路、新华大街、龙山路、咸林大街、综合路、西关街）、床单厂家属院、新城社区（站南路、子仪路、新秦路)、电力社区(永安街)、阳光社区(杏林轧钢厂家属院、华复公司家属院)、红岭社区(红岭小区)共5个社区44个老旧小区的道路硬化工程、给水工程、排水工程、电力工程、照明工程、安防及监控工程、燃气及环卫等基础配套设施。 | 2024 — 2026 | 13399 | 9000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 华州区 住建局 | 华州区 政府 |
| 37 | 大荔县2024年城区基础设施建设项目 | 建设城市燃气管道等老化更新改造项目、云棋街排水管网更新改造项目、教苑小区老旧小区改造配套基础设施建设项目、城西片区老旧小区改造配套基础设施建设项目、城东片区老旧小区改造小区内配套基础设施项目。 | 2024 — 2025 | 12229 | 8729 | 建设完成 | 是 |  |  | 大荔县城北基础设施有限 公司 | 大荔县 政府 |
| 38 | 蒲城县气化乡镇建设项目 | 该项目由蒲城民东新能源有限公司投资建设，项目建设内容为：在各乡镇建设天然气管网，提高城乡气化率。 | 2024 — 2025 | 12000 | 5750 | 建设完成 |  | 是 |  | 蒲城民东新能源有限公司 | 蒲城县 政府 |
| 39 | 华阴市新能源充电桩基础设施建设项目 | 安装120kW直流充电桩设备309个（618根充电枪），7kW交流充电桩260个（260根充电枪）；建设变压器等配套设施设备。 | 2024 — 2026 | 6520 | 5000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 华阴市智华停车服务有限 公司 | 华阴市 政府 |
| 九、乡村振兴（现代农业）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 韩城市禹门口抽黄改造 | 一级站取水流量1.78m³/s，装机2400kW，年取水量为2000万m³；二级站输水流量1.17m³/s，装机1120kW；管线总长15.53km。新建1.5万t/d净水处理厂一座。 | 2021 — 2026 | 79908 | 20000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 韩城市水务集团 | 韩城市 政府 |
| 2 | 渭南经开区农田排水（碱）恢复保护工程 | 改善排水面积62.7万亩,项目的主要建设内容包括:1、排水系统骨干工程:改造总干沟1条,长21.135km;改造干沟3条,长25.77km;2、田间排减渠工程:改造排水支沟、分支沟27条,长91.77km;3、排水系统交叉建筑物:干沟改造构筑物653座。 | 2024 — 2026 | 45317 | 20000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 陕西经开水利设施建设管理有限公司 | 渭南经开 区管委会 |
| 3 | 渭南市富平县新格林现代设施农业项目 | 占地面积246亩，总建筑面积122211平方米，其中智慧果蔬工场温室68701平方米，综合服务区10200平方米，蝴蝶兰温室6600平方米，草莓天瀑温室33350平方米，草莓采摘温室3360平方米。 | 2024 — 2025 | 26000 | 22000 | 建设完成 |  | 是 |  | 渭南农投新格林现代农业科技有限 公司 | 富平县 政府 |
| 4 | 渭南新六科技有限公司蔺店镇生猪养殖升级项目 | 项目对场区设备进行技术提升改造，主要包括：对养殖场内生物安全防控升级改造；生猪养殖智能化改造升级；建设信息化平台；引种13350头种母猪。 | 2024 — 2026 | 11039 | 4000 | 完成部分工程 |  | 是 | 是 | 渭南新六科技有限公司 | 临渭区 政府 |
| 5 | 渭南新六科技有限公司故市镇生猪养殖升级项目 | 项目建设内容包括对公司现有猪场在生物防疫设施设备、智能化设备、信息化平台、种猪等方面进行全面更新升级。 | 2024 — 2025 | 11000 | 6000 | 建设完成 |  | 是 | 是 | 渭南新六科技有限公司 | 临渭区 政府 |
| 十、生态环境治理和节能重点工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渭南市城区垃圾分类体系建设（一期）项目 | 项目位于渭南市临渭区华山大街与站北街交叉口东南侧，渭南市临渭区农业机械化学校旧址（尤西加气站对面）。建设内容包含：1、可回收物分拣中心2、大件拆解中心3、有害垃圾暂存点4、设备购置，以及城区垃圾中转站等。 | 2024 — 2026 | 79800 | 39800 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 渭南市临渭区美丽田园实业管理有限公司 | 临渭区 政府 |
| 2 | 渭南市临渭区中心城区南部沟道综合治理项目 | 项目位于临渭区站南办、向阳办、三张镇、阎村镇。建设谷坊13座、挡土堤13.82千米、田边埂20.4千米、清淤扩容14.5万立方米、新建公路桥1座。新建集洪池塘1座。铺设输水管道1.73千米，配套水情、水位监测及工程信息化及管理平台1套，防汛道路6.27千米，新建排洪渠长1.64千米，河道综合治理1.2千米。 | 2024 — 2026 | 27686 | 7000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 临渭区 水务局 | 临渭区 政府 |
| 3 | 韩城市王峰煤矿瓦斯综合治理 | 占地37亩，主要建设2台发电机组及锅炉，配套建设集输管网、净水处理等公辅设施。 | 2024 — 2026 | 27000 | 10000 | 完成部分工程 |  | 是 |  | 韩城市新泰煤层气有限公司 | 韩城市 政府 |
| 4 | 蒲城县韩河灌区水源调蓄工程 | 利用页坡村天然沟道开挖建成66.3万m³调蓄工程，解决项目区1.21万亩农田灌溉问题。 | 2024 — 2026 | 25073 | 9000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 蒲城县 水务局 | 蒲城县 政府 |
| 5 | 蒲城县引水惠蒲供水工程建设项目 | 本项目新建泵站一座，水泵3台，总装机1350kW；新建净水厂一座，设计水平处理能力3万立方米/d,规划水平年处理能力7万立方米/d,水厂内包含二级泵站，水泵3台，总装机840KW；铺设供水管道长度30.82KM。 | 2024 — 2026 | 24819 | 8000 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 蒲城县 水务局 | 蒲城县 政府 |
| 6 | 2023年渭南市渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目 | 人工造乔木林14.9万亩，封山育林7.8万亩，退化林修复4.7万亩。 | 2024 — 2025 | 17245 | 3449 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 渭南市 林业局 | 渭南市 林业局 |
| 7 | 华州区二华干沟（城区段）水污染防治工程（一期）项目 | 对城区进行雨污分流系统进行改造。 | 2024 — 2025 | 10025 | 7025 | 建设完成 | 是 |  |  | 华州区 住建局 | 华州区 政府 |
| 8 | 华州区王家坪尾矿库雨污分流工程 | 新建安沟雨污分流系统（输水泵站、清 水输送管道、污水输送管道及供电系统）、5#输送隧洞至陈家沟 拦洪坝截水渠、朱家沟大、小南岔沟清污分流系统（拦水坝及自流输送管道）、安沟至磨沟排水隧洞、陈家沟至换家沟（坝下）排水隧洞、隧洞出口明渠、支沟进水口周边的截排水沟。 | 2024 — 2025 | 6098 | 3400 | 建设完成 |  | 是 |  | 金堆城钼业股份有限公司 | 华州区 政府 |
| 9 | 2024年陕西省渭南市渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目 | 人工造乔木林2.75万亩，退化林修复4.9万亩。 | 2024 — 2025 | 5660 | 4480 | 完成造林及修复 | 是 |  |  | 渭南市 林业局 | 渭南市 林业局 |
| 10 | 2024年陕西省渭南市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目及陕西省渭南市秦岭北麓（东部）森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 | 人工造乔木林0.551万亩，退化林修复1.388万亩，封山育林0.527万亩。新建森林远程防火监测系统，升级改造防火调度指挥中心，建立森林防火监测感知系统，高风险区综合管控平台，提升扑火队伍装备能力等。 | 2024 — 2026 | 5034 | 2828 | 完成部分工程 | 是 |  |  | 渭南市 林业局 | 渭南市 林业局 |